## 总览与结论
全项目分析：总览与结论（分析基线 HEAD=41d2ea3，2026-09-11）
项目 | 内容
分析范围 | backend（29 个 py 文件约 2567 行）+ frontend（原生 JS 无构建）+ docs（41 xlsx）+ scripts（58 个文件）；含 pytest 全量运行与 git 近 10 次提交巡视
总体结论 | 架构清晰（routers/services 分层、无循环依赖）、测试意识强（76 pytest 全过 + golden 对拍 + headless 回归）、文档齐全，整体质量高于同类内部工具。核心风险不在功能而在三点：① 整库镜像同步机制随数据增长线性恶化；② 同一算法最多三处实现导致改动成本翻倍；③ 回归防线（76 测试 + 8 回归脚本）完全不在流水线里，全靠手跑。
P0（必须做） | 4 项：PUT /state 整库镜像改增量写入 / 训练算法三重实现收敛退役 / CORS allow_origins=[*] 直接删除 / create_all() 与 Alembic 建表双轨收口
P1（应该做） | 4 项：加 CI 流水线 / 手动 ?v=N 缓存版本号改自动 / app.js 2589 行上帝对象拆模块 / seed_data.js 7343 行数据外置
P2（可以做） | 4 项：SQLite 开 WAL 与备份策略 / 依赖锁版本 / scripts 目录归档清理 / 文档口径刷新（README 测试数等）
实测验证 | pytest -q → 76 passed, 1 warning in 35.51s（2026-09-11，临时库隔离）；index.html 中 app.js 已至 ?v=75、overview.js ?v=40；前端 grep saveStore 调用 60+ 处均触发整库 PUT
建议落地顺序 | P1-CI（半天，先让防线自动化）→ P0-CORS/P0-建表双轨（各 10 分钟）→ P0-增量写入（收益最大）→ P0-退役双实现 → 其余按优先级

## 现状评估（做得好的）
审查中确认值得保留的设计与做法（不动的部分）
方面 | 证据 | 评价
后端分层干净 | routers(11) → services(10) 依赖为有向无环：brief→density/modeling/resolvers，training→modeling；无循环依赖 | 职责边界清晰，改动定位容易，应保持
测试隔离设计 | conftest.py 用 DMCS_DATABASE_URL 环境变量把 pytest 隔离到临时 SQLite，绝不触碰真实库 | 测试可放心全量运行，是全仓库最有价值的工程决策之一
前后端一致性兜底 | golden dump(4) + verify(5) headless 回归 + training oracle 逐值对拍（差 ~1e-13） | 在「双实现」这一既有约束下做到了最好的防回归手段
防回退守卫 | PUT /state 带记录数守卫：入库少于现库则拒绝，?force=true 供有意回退 | 防住了旧浏览器镜像洗掉服务器数据的真实事故场景
no-cache 中间件 | main.py:43-59 给静态资源加 Cache-Control: no-cache，配 ETag 304 校验，修掉「改了前端页面不更新」 | 最近一次提交落地，解释详尽（注释里写清了为什么），是正确的修复方向
统一主表设计 | coal_records 以 category 区分三表 + UNIQUE(category,ts,system) 防重复导入；ts 字符串序==时间序规避时区 | 在 SQLite 约束下的务实取舍，导入幂等性有保障
文档工程化 | docs 41 个 xlsx 全部由 scripts/generate_*_xlsx.py 可复现生成，不手改二进制 | 文档与脚本同源，可 diff 可再生，优于手工维护 Excel
双轨过渡策略 | file:// 仅 localStorage / http:// 镜像后端，后端不可用自动回退本地 | 迁移期平滑，但应设定收敛终点（见 P0-1/P0-2），双轨不能成为常态

## 优化建议明细（P0-P2）
优化建议明细：13 项，含位置、问题、建议与预估工作量
编号 | 优先级 | 类别 | 位置 | 问题 | 建议 | 预估工作量
P0-1 | P0 | 架构 | frontend/js/app.js saveStore（60+ 处调用）；backend/app/routers/state.py | 前端任何小改动（含 EMA 状态更新）都把整库序列化 PUT /api/v1/state：网络与序列化开销 O(N) 随数据量线性恶化；多浏览器并发下整库覆盖语义靠防回退守卫勉强兜底，本质是 last-full-write-wins，条数守卫可被「多条旧数据」绕过 | 前端改用已有的细粒度 API 增量写（POST/DELETE /records upsert、PUT /settings、PUT /inputs）；/state 仅保留备份/恢复与初次迁移用途。可按页面逐步切换，collect/import 优先（写入最频繁） | 3-5 天（分页面渐进）
P0-2 | P0 | 架构 | frontend/js/app.js trainMlr/trainPls；backend/app/services/training.py(486 行)；training_sklearn.py | 同一训练算法三重实现：JS 版 + 纯 Python 逐位移植版 + sklearn 版。每次算法改动三处同步，golden 对拍只能证明「没改错」不能降低同步成本；training.py 486 行存在的唯一理由是验证 sklearn 等价 | 前端已走 POST /training/coarse-model（coarse.js），可退役 JS 侧本地训练（保留网络失败回退可选）；training.py 在 golden 等价性已固化进测试后退役，仅留 training_sklearn.py 作唯一实现 | 2-3 天（含回归验证）
P0-3 | P0 | 安全 | backend/app/main.py:20-25 | CORS allow_origins=[*] 且 allow_methods/headers 全开；而前端由后端同源托管（main.py:40 mount /），CORS 实际无用 | 直接删除 CORS 中间件；将来前端独立部署时再按域名白名单开启。另：系统无任何鉴权，部署到厂区网前至少加内网访问限制或简单 token | 10 分钟（删中间件）
P0-4 | P0 | 数据 | backend/app/main.py:12 Base.metadata.create_all() | import 时 create_all 与 Alembic 迁移双轨建表并存：新环境用 create_all 建出的 schema 不带迁移版本头，后续 alembic upgrade 可能误判/漂移，生产环境风险 | 删 create_all；启动时（或部署脚本）校验 alembic version 与 heads 一致，不一致拒绝启动并提示 upgrade | 10 分钟 + 验证
P1-5 | P1 | 工程化 | 全仓库（无 .github/、Dockerfile、Makefile） | 76 个 pytest + 8 个 headless 回归脚本（需 Edge+后端）全靠手跑，回归防线不在流水线里，依赖个人自觉 | 加 GitHub Actions：push 时跑 pytest + ruff（lint 顺带补上）；Edge 依赖的浏览器回归用 self-hosted runner 或夜间任务。若不用 GitHub，至少提供 run_checks.ps1 一键脚本挂 pre-push | 半天
P1-6 | P1 | 前端 | frontend/index.html:791-800（?v=N） | 缓存失效靠人工把 ?v=N 加 1（AGENTS.md 硬性规则），app.js 已 v=75、overview.js v=40，漏改即「改了没生效」事故 | no-cache+ETag 中间件已落地，可直接去掉 ?v=N 依赖 304 校验；或由后端启动时按文件内容 hash 注入版本参数，彻底免手动 | 半天（含全量回归）
P1-7 | P1 | 前端 | frontend/js/app.js（2589 行，单 App 对象约 90+ 方法） | 上帝对象：store 持久化、取值链、密度建议、回归数学（solveLinearSystem/polyRegression）、UI 工具（showToast/openModal）、决策日志全部混在一个全局对象里，是最大维护风险点 | 原生 ES Modules（script type=module）无需打包器即可拆分：store/算法/UI 三层先拆开；拆完后算法层可与后端 services 逐一对照，缩小双实现同步面 | 2-4 天（分批）
P1-8 | P1 | 前端 | frontend/js/seed_data.js（7343 行） | 113 条粗精煤泥种子数据 + 出厂模型以 JS 代码形式硬编码，更新需动「代码」并手动 bump 版本号 | 改为 JSON 文件 fetch 加载，或后端提供 /api/v1/seed 下发（与 data/seed_store.json 同源，消除两份种子） | 半天
P2-9 | P2 | 数据 | backend/app/database.py:7 | SQLite 未开 WAL：uvicorn 多线程下读写互相阻塞（check_same_thread=False 只允许跨线程，不解决锁竞争），写入时 GET /state/overview 可能 database is locked；且无备份策略 | 连接参数加 timeout；启动时 PRAGMA journal_mode=WAL；用脚本定期备份（sqlite3 .backup）到带日期文件；数据量或并发上来后评估迁 PostgreSQL | 1 小时 + 备份脚本
P2-10 | P2 | 工程化 | backend/requirements.txt | 依赖全部 >= 不锁版本，新环境安装可能引入不兼容新版（如 pydantic/fastapi 大版本），构建不可复现 | 用 pip-tools（pip-compile 生成 requirements.lock）或 uv lock；至少给 fastapi/pydantic/SQLAlchemy 加上限 | 1 小时
P2-11 | P2 | 卫生 | backend/scripts/（58 个文件，约 40 个一次性文档生成器）；backend/inspect_out1.txt、inspect_out2.txt | 文档生成器与运行时脚本混放，单个生成器最大 535 行；调试输出文件残留入库 | 生成器挪 docs_tools/ 或 archive/ 子目录；删 inspect_out*.txt 并加 .gitignore 规则 | 1 小时
P2-12 | P2 | 文档 | README.md:62 | README 写「57 用例」，实际 76 个测试函数；测试运行还有 Starlette/httpx 弃用警告未处理 | 刷新 README 数字（或改为「以 pytest 收集为准」不写死数字）；升级 starlette/httpx 消除弃用警告 | 30 分钟
P2-13 | P2 | 代码 | backend/app/services/state.py:71-77（三遍全表 query） | load_store 对 coal_records 按 category 查三次全表 + calc_logs 全表，store 装配每次 O(全库)；当前量级（~500 条）无感，随历史积累会拖慢 /state 与 /overview/dashboard | 合并为一次 query 后内存分组；更大收益在 P0-1 落地后 /state 调用频率大幅下降，此项可顺带做 | 1 小时

## 建议落地顺序
建议落地顺序与依赖关系（先让防线自动化，再做收益最大的架构收敛）
顺序 | 事项 | 理由 | 依赖/前置 | 验收标准
1 | P1-5 CI 流水线 | 后续所有改动（尤其 P0-1/P0-2 的重构）需要自动回归防线兜底，先建流水线让每一步可验证 | 无 | push 后自动跑 pytest+ruff 全绿
2 | P0-3 删 CORS + P0-4 建表收口 | 各 10 分钟的低风险快赢，顺手清掉部署风险 | 无 | 前后端功能回归通过；alembic 版本校验生效
3 | P0-1 整库镜像改增量 | 收益最大：性能随数据增长线性恶化 + 并发写语义缺陷都源于此；细粒度 API 已存在，只改前端调用 | CI 就绪 | collect/import 页面写操作走 /records 等 API；PUT /state 仅剩备份/恢复触发
4 | P0-2 退役训练双实现 | 在增量写入稳定后做，避免两场重构叠加；golden 对拍数据保留作回归证据 | P0-1 稳定一周 | training.py 删除后 76+ 测试全绿；前端训练统一走后端（或明确保留离线回退）
5 | P1-6 缓存版本自动化 + P1-8 种子外置 | 都是「防呆」类改动，风险低见效快 | 无 | 改前端文件不再需要手动 bump 版本；seed_data.js 消失或缩减为加载器
6 | P1-7 app.js 拆模块 | 纯重构、无功能变化，放在防线齐全后做；可与 P0-2 联动缩小算法同步面 | CI + P0-2 | app.js 拆为 ES Modules；script 加载顺序依赖消除
7 | P2-9~13 打包处理 | WAL/备份、依赖锁、scripts 归档、README 刷新、load_store 合并查询 | 无 | 按清单逐项勾销