## 背景与架构
序号 | 项目 | 内容
1 | 问题 | 现行建议密度是偏差反馈:测灰分→算偏差→调密度→等灰分回来。回路时延=过程时滞(约45min)+测量周期,扰动发生后必然产出一段偏离产品才被纠正——滞后是反馈的结构性代价。
2 | 偏差反馈的意义(为什么它仍是骨架) | ①不依赖因果模型:煤质/介质流失/煤泥的扰动无论来源,总效应必然体现在灰分偏差里,回路都能消掉;②对模型误差鲁棒:专家表错30%仍能收敛(稳态精度来自测量,不来自模型);③稳态无差。结论:加前馈后它不淘汰,退居「兜底+审计」,负责准;前馈负责快。
3 | 目标架构:串级+前馈 | 外环(慢,现有):目标灰分→灰分偏差→专家表→Δρ_fb→目标悬浮液密度。内环(快,新增):介质桶密度预测 ρ趋势=f(补介,补水,分流,带煤量,流失率)→提前补/排,让实际密度稳定跟踪设定(不改变目标,只消除执行层漂移)。前馈层(快,新增):可测扰动(工作面切换/带煤量/原煤灰分/介质操作/煤泥代理)→扰动模型g(·)→预调整量Δρ_ff。三层合成:目标密度=反馈项+γ×前馈项。
4 | 两层新能力的区别 | 「介质桶密度预测」=内环稳定化——把实际密度稳在设定上,密度再准的算法也架不住执行层漂;「前置因素预测目标变化」=外环前馈——扰动还没体现在灰分上就预调目标。内环更容易先见效,顺序:内环→前馈→灰分级预测,不能颠倒。
5 | 与K/阶跃实验的关系 | 前馈增益(「原煤灰分变1%预调多少密度」)与K同源:都需要主动实验/标注数据标定,常规闭环数据辨识不了。阶跃实验标定的K是前馈模型的第一个通道(密度→灰分),其余通道(煤质/煤量→密度)靠决策日志积累的「扰动→纠正量」标注对。

## 四步实施路线
步骤 | 做什么 | 数据需求 | 产出 | 依赖/预估 | 现状
第1步 密度趋势预测报警(最小可行) | 用表3逐小时密度序列算漂移速率,预测「X分钟后密度将越出±0.01带」,提示提前补介/排矸/调水 | 表3密度序列(已有,~每小时) | 介质桶密度预测报警(内环稳定化的第一步) | 无依赖;约2h开发 | 数据齐,可立即启动
第2步 前馈标定数据积累 | 决策日志已在自动记录「决策时工况上下文+45分钟后灰分响应」——每次反馈纠正一个扰动,就是一条天然标注样本(扰动X→最终纠正量ΔρY)。持续积累即前馈模型训练集 | 决策日志(已上线,上限200条)+实验数据 | 带工况标签的(扰动,纠正量)样本库 | 正常使用系统即可;持续进行 | 进行中
第3步 PLC/KEPServer接入(硬前提) | 接入实时变量:介质桶密度/液位、磁性物含量、磁铁矿补加量、分流量、带煤量实时值——前馈输入的实时化,没有这步前馈只是想法 | PLC点位清单(见数据需求Sheet) | 实时工况变量流 | 现场PLC改造计划(已有规划文档);随主线推进 | 已列入KEPServer需求计划
第4步 前馈+反馈复合上线 | 建议密度=反馈项(现有算法)+γ×前馈项,γ起步≤0.5;前馈先影子模式运行(只记录不执行,与反馈实际结果对比),验证后再逐步放权 | 前3步全部就位+影子期对比数据 | 复合控制器(前馈快+反馈准+兜底审计) | 第1~3步;开发约1~2天+影子期2~4周 | 方案既定,等数据

## 数据需求清单
变量 | 层级 | 现状 | 来源 | 用途
悬浮液/介质桶密度 | 内环 | ✅ 表3逐小时(人工抄) | 现有+PLC实时化 | 内环反馈量/趋势预测
密度漂移速率(推算) | 内环 | ✅ 可由表3序列算出 | 第1步计算 | 越带时间预测
磁铁矿补加量 | 内环 | ❌ 无记录 | 操作记录/PLC | 介质质量守恒→密度预测
补加水量/分流量 | 内环 | ❌ 无记录 | PLC | 密度预测(稀释/浓缩通道)
磁性物含量(介质浓度) | 内环+煤泥代理 | ❌ 无 | PLC | 介质状态/煤泥含量直测
介质桶液位 | 内环 | ❌ 无 | PLC | 介质循环状态
带煤量(实时) | 前馈 | ◐ 表1每天4条(滞后) | PLC实时化 | 介煤比→有效分选密度漂移
原煤灰分 | 前馈 | ◐ 表1每条记录(滞后半天+) | 化验+前向填充 | 煤质通道前馈
工作面切换计划 | 前馈 | ◐ 记录于表1(事后);计划值现场提前已知 | 采矿计划/调度 | 唯一可提前数小时的大扰动通道,优先做
精磁尾液位 | 煤泥代理 | ✅ 在线仪表 | 现有 | 煤泥/介质状态代理(磁性物含量到位前的替代)
315全水分 | 前馈(弱) | ◐ 表1(化验) | 现有 | 辅助通道
(扰动,纠正量)标注对 | 前馈模型 | ✅ 决策日志自动积累 | Stage 0 | 前馈增益的训练数据
K(密度→重介灰分) | 前馈核心通道 | ⏳ 等阶跃实验 | 实验标定 | 前馈模型第一通道

## 安全原则与上线形态
序号 | 原则 | 说明
1 | 前馈限权(γ≤0.5起步) | 建议密度 = 反馈项 + γ×前馈项。前馈只承担部分修正,其余留给反馈——预测错了,偏差仍会被反馈拉回,只是慢一点,不会失控。γ 在影子期验证后逐步放宽。
2 | 影子模式先行 | 前馈先只记录「如果用它,建议密度会是多少」,不执行;与反馈的实际结果对比 2~4 周,统计前馈建议与最终稳态修正的一致率,达标(建议>70%方向一致)才放权。
3 | 反馈永远兜底 | 任何时刻前馈失效(数据缺失/模型超界),系统自动退化为现行纯反馈——现有算法是复合控制器的退化模式,不需要单独的故障分支。
4 | 前馈会更快地犯错误 | 反馈错了只是慢;前馈错了是主动推偏。所以每条前馈通道独立限幅(单通道预调量≤0.01),且必须有该通道的数据质量检查(缺失/跳变即弃用该通道)。
5 | 顺序不可颠倒 | 内环稳定(介质桶)→扰动前馈→灰分级预测。实际密度稳不住,前面预测得再准也到不了分选点。
6 | 守卫全部保留 | 死区±0.05%、每步≤0.01、限幅[1.35,1.60]、人工优先——前馈只改「目标怎么提前算」,不碰执行安全边界。

## 与现有工作的衔接
现有工作 | 与本方案的关系
阶跃实验(K标定) | K = 前馈模型的第一个通道(密度→重介灰分增益)。实验做完,前馈的核心增益同时就位;多工况点设计还顺带标定前馈的工况修正(煤量/煤质通道)。
决策日志(Stage 0) | 本方案的标定数据工厂:每次反馈纠正扰动=一条(扰动,纠正量)标注样本。建议日志容量在接近200条上限时扩容(对应待办D-2的启动条件)。
KEPServer/PLC接入计划 | 本方案第3步=该计划的直接消费者。建议在点位清单里把「介质桶密度/液位、磁性物含量、补加量、分流量、带煤量实时值」列为高优先(本Sheet数据清单已列)。
K(工况)条件化四阶段方案 | 同一主线的两个视角:条件化K解决「反馈步子迈多大」,前馈解决「提前迈」;共享同一套标定数据(阶跃实验+决策日志),实施顺序:先条件化(Stage 1-2)再前馈(本方案第4步)。
待办-后续优化计划 | T-8 决策日志导出直接服务第2步;Q-4(501兜底)与本方案正交;501开始记录后总灰分版获得在线直读端,前馈的灰分级预测多一个可信观测点。
502皮带在线灰分 | 前馈效果的验证基准:预调之后,502灰分的实际走向 vs 预测——影子模式的一致率统计就用它做裁判。