## 总览与建议批次
后续优化待办：总览与建议执行批次
项目 | 内容
已完成（基线） | 提交 dff835b：glm-5.3 改动审查 + 7 项修复（F-1 分布图刻度、I-2 影响值口径统一、F-2 简报文案与 0 行分诊、F-3 7月清理改一次性迁移、I-3 层级文案、B-1 决策日志响应改人工采样、I-5/6/10 日期解析两侧同步）。pytest 59→65；真实库简报对拍 4208 格零差异；浏览器 A/B 与冒烟全通过。
本表范围 | 截至 2026-09-21 的持续待办。历史任务保留决策依据，本轮修复与待确认事项见「遗留问题与建议(删仿真后)」。
待办分布 | 本轮处理 8 项：数值补录、历史简报、采样落库、同步版本、皮带去重、来源时间、CI、模型验证。仍待现场数据 T-12/T-13，煤量关系见 L-13；D-1~D-3 继续暂缓。
本轮：数据可靠性 | L-4 数值补录、L-3 历史简报、L-9 采样增量落库、L-11 皮带身份已修复。旧数字文本可读取，历史计算只使用当时可用的测量。
本轮：同步与验证 | L-10 版本冲突检查、L-8 来源与时间、L-2 CI 回归、L-12 训练折内预处理已实现。冲突时保留本地待同步数据，需核对后处理。
下一步：现场验证 | 确认 501/502 煤量是否包含或互斥；提供 501 实测灰分及 8-30 真实化验；积累调密前后独立灰分样本。没有实测关系前，继续使用总灰分专家建议。
最该优先的一件 | 优先确认煤量口径 L-13。501 若已包含 502，相加会重复计量；现场确认前保留现有公式，并将该假设单独列为待确认。
流程提醒 | ① 12 个提交已推送至 GitHub(2026-09-10,84c6924..d87d06e),远端与本地一致;② 有另一个 agent（glm-5.3）在本仓库并发提交过,已把「同一时间只允许一个 agent 持有未提交改动」写进 frontend/AGENTS.md 作为硬规则。
本轮已完成(2026-09-10) | 批次0:核实 git → 决策 Q-1/Q-2 → 推送 12 个提交(未推送数归零)。批次1:T-1 浮精/粗精灰分解析失败不再当 0、T-2 xlsx-lite 补 inlineStr 与十六进制引用。批次2:T-3 更新 frontend/AGENTS.md、T-4 导入跨语言 golden。批次3(本轮):T-5 年份跨年、T-6 守卫按类别细分、T-7 存量影响值重算、T-8 决策日志导出、T-9 自定义日期格式、T-10 判据统一、T-14 errors 结构统一。**T-1~T-10、T-14 全部完成**，pytest 59 → 71，详见「本轮已完成」表。
本轮已完成(2026-09-11) | 同步链路（浏览器→服务器镜像）专项：M-1 守卫误拒（自 ca08e85 起同步实际已全死）、M-2 keepalive 64 KiB 上限、M-3 镜像洗掉服务器化验样 三个缺陷修复；M-4 写路径禁止静默吞错（结果返回 + 待发副本 + 守卫拒绝/传输失败两类分开处置）；M-5 端到端脚本进 CI（用例0 冷启动写不得被拒 + 失败不静默 + 重试送达，另含密度决策日志链路）；M-6 E2E 自身空转假 PASS 的教训与修法；M-7 方案D：镜像对浏览器收不到的表只增不删（真实库实证不掉一行）；M-8 写接口鉴权（token + force 限本机，局域网实测 + 真实浏览器实测）；M-9 一次 force 清库事故与完整恢复；M-10 force 前自动备份与工具纪律；M-11 新增「实测密度计」（仅展示：两个界面 + Δ 偏差，不参与任何计算）；M-12 第二次数据损失与根因修复（快照只拥有它携带的表）。**共同根因是 .catch(()=>{}) 吞掉了全部失败**；pytest 78 全绿，空库（CI 场景）两个 E2E 脚本 PASS。
剩余待办 | 本轮代码修复已完成，待审查并在现场副本验证；未提交 commit、未推送。尚未完成：T-12/T-13 数据补齐、L-13 煤量口径、重介灰分与密度关系的数据积累。D-4 已转入 L-10 实施。
glm-5.3 二轮意见采纳情况 | 采纳:计数修正(三1)、Q-6 标注为已决策(二7)、推送提为批次0(三2)、拆分前先核实(三3)、AGENTS.md 写入多 agent 规则(四1)、新增两条数据侧行动项(四2/四3,见 T-12/T-13)、执行顺序(六1)。其中三3 的核实结论:HEAD 之上已有 d87d06e,拆分需重写 2 个提交 → 按 glm 自己的判据「拿不准就保留混合提交」决定不拆。
本轮新增发现 | 新增 L-9~L-13：采样持久化、相同记录数的同步冲突、501/502 去重、模型验证数据泄漏及煤量口径。不能再以记录数或历史 CI 全绿代替业务核验。

## 待办清单(含原因)
可直接执行的待办清单（每项附原因）— T-1~T-10、T-14 已于 2026-09-10 完成，见「本轮已完成」表；本表保留原因与做法作为决策记录
编号 | 优先级 | 类型 | 模块 | 要做的事 | 原因（为什么必须做） | 证据 / 位置 | 具体做法 | 预估 | 前置依赖
T-1 | 高 | 缺陷修复 | 导入解析 | 浮精灰分/煤量单元格解析失败时返回 null，不再用 ¦¦ 0 兜底 | 空白或写「-」「？」的灰分单元格会变成 0%，并且作为一条真实记录 push 进 floatCoal；resolve_float_ash 取的是最新一条记录的灰分，于是 0% 会直接进入总精煤灰分公式，无声拉低总灰分并影响密度建议——现场从界面上完全看不出来。同一函数里紧邻的密度列做了 1.3~1.6 范围校验，灰分列却没有，属明显遗漏。 | frontend/js/import.js:716-717（float_ash 分支） 同文件 :684-687（液位/水分/煤量同模式） 后端对照 backend/app/services/resolvers.py resolve_float_ash | 解析失败返回 null（不参与该条记录的灰分字段），由 resolvers 的 _is_num 在取值链里丢弃；同时给该行记一条 skipped 以便导出错误记录时可见 | 20 分钟 | 无
T-2 | 高 | 缺陷修复 | xlsx 读取 | xlsx-lite 补 inlineStr（<is><t>）分支，并把字符引用正则扩展到十六进制 | ① t="inlineStr" 的单元格（部分导出器与 WPS 会这样写）在浏览器读到 null，openpyxl 却能正常读到——同一文件在工作面列上「浏览器整列为空、后端有值」，属双轨分叉；② 本次只修了十进制 &#10;，十六进制 &#x0A; 仍留在文本里，导致「修了一半」。这两个缺口都在本次刚修过的同一段代码旁边，顺手补掉成本最低。 | frontend/js/xlsx-lite.js:215（只读 <v>，无 <is> 分支） 同文件 :275（_decodeXml 只匹配 &#(\d+);） 对照 openpyxl worksheet/_reader.py 能读 inlineStr 且解码十六进制引用 | 在单元格解析里补 <is><t>…</t></is> 分支并复用 _decodeXml；把正则改为 /&#(x?[0-9A-Fa-f]+);/g；同时删掉 import.js:439 与 importer.py 里多余的 &#10; replace，让「读取器负责解码」这一契约单一化 | 40 分钟 | 无
T-3 | 高 | 文档 | 工程规范 | 更新 frontend/AGENTS.md：路径与工作目录规则 | 该文件仍写着「本目录（D:\Users\liu\Desktop\测试\web (2)）是唯一允许修改代码的地方」，而项目已整合到 D:\dense-medium-density-control-system（backend/frontend/docs 同仓库）。任何读这份文件的 agent 都可能把改动写回桌面旧副本，或在错误的目录里找文件——这正是本次审查期间真实发生过的困惑来源。 | frontend/AGENTS.md 全文 | 改为描述当前布局：三目录同仓库；后端改动落 backend/、前端落 frontend/、文档与 Excel 产出到 docs/；保留仍然有效的硬性规则「改 JS 必须同步递增 index.html 里的 ?v=N」 | 15 分钟 | 无
T-4 | 中 | 测试基建 | 导入解析 | 新增 backend/scripts/dump_import_js.js，建立 parseCoarseFactors 的跨语言 golden | brief / training / resolvers / seed 都有 dump_*_js.js 跨语言 golden，唯独导入解析没有——偏偏本次所有对拍风险都集中在这一块。本次修复只能靠我临时写的「从源码切片求值」脚本验证，这种脚本用完即弃、无法进 CI。补上之后，日期与列的任意一侧改动都会被立刻发现。 | 对照 backend/scripts/dump_brief_js.js 的既有写法 本次临时脚本已证明切片对拍可行（29 例日期 + 11 例序列） | 照 dump_brief_js.js 写 dump_import_js.js：向页面注入一组固定行，导出 parseCoarseFactors 结果；在 tests/test_importer.py 增加 golden 对拍用例 | 50 分钟 | 无
T-5 | 中 | 健壮性 | 导入解析 | 年份常量化 + 跨年处理（JS 提同名 DEFAULT_YEAR，解析结果早于上一行时年份 +1） | Python 用 DEFAULT_YEAR=2026，JS 在 3 处写字面量 2026——只改 Python 常量会静默破坏双轨对拍；日期辅助函数只返回 {m,d}，Excel 单元格里的真实年份被丢弃（2027-01-05 会变成 2026-01-05）；12.30 之后接 1.1 时候选月份不成立，会退回约一年前的时间戳。当前数据都在同一年内，所以是潜在缺陷而非现行故障——但一旦跨年就会一次性污染全部时间戳。 | backend/app/services/importer.py DEFAULT_YEAR 与 parse_ts frontend/js/import.js:396、:609、:613（字面量 2026） | JS 侧提为与 Python 同名的 DEFAULT_YEAR 常量（三处共用）；日期辅助函数改为返回 {y,m,d}；解析结果早于上一行完整日期时把年份 +1；补 12月→1月 用例 | 1 小时 | T-4
T-6 | 中 | 健壮性 | 同步守卫 | 防回退守卫从「只比 coal_records」扩展为多业务表向量比较 | 守卫目前只比 coal_records 总数：旧浏览器若该表数量相等或更多、但 calc_logs / heavy_samples 更少，仍会整体洗掉服务器侧的新补录与日志——守卫是「部分有效」，而它要防的正是这类结构性事故。先做多表向量比较成本低、不动架构；revision 方案留作后续彻底解。 | backend/app/services/migrate.py replace()（incoming/current 均只数 CoalRecord） | 统计各业务表数量做向量比较，任一表回退即拒绝并返回具体是哪张表；保留 force=true 语义不变；补一条「calc_logs 更少也应被拒」的用例 | 40 分钟 | 无
T-7 | 中 | 数据治理 | 口径一致性 | 存量 influence_value 一次性重算迁移（__fixes.influence 标记） | 库里已有的浮精/粗精记录，其 influence_value 是用写死的重介灰分 8.50 算出来的，与现在的口径（502 在线 / 默认 7.9）不一致。显示层已经改为实时重算、不再读它，但这个字段仍会随整库镜像写回服务器并对外提供，留着旧口径值会持续误导下游使用它的人。 | frontend/js/import.js 与 collect.js 的历史写入值 本次已将写入侧改为 App.getHeavyAsh() | 照 __fixes.julStray 的写法加一个一次性迁移：重算所有 floatCoal/coarseCoal 的 influence_value 并写回，记录条数到 importLogs | 40 分钟 | T-1（避免把 0% 灰分的记录一起重算成有意义的值）
T-8 | 中 | 可用性 | K 标定 | 决策日志导出（Excel/CSV） | 决策日志的设计目的就是给 K(工况) 标定提供「决策+响应」数据对，但现在只能通过 GET /api/v1/state 看 JSON——现场人员拿不到、用不了，等于数据采了却无法进入标定流程。导出成表格是让这套观测闭环真正可用的最后一步。 | frontend/js/app.js densityDecisionLog（上限 200 条） 查看方式见 app.js 顶部注释「GET /api/v1/state → densityDecisionLog」 | 在合适的页面加入口，导出为表格：每行一条决策（时间/触发/方案/目标/ρ旧/ρ新/Δρ/ΔA/K 及来源/工况上下文/响应来源/滞后分钟/是否 invalidated），并用现有 XLSX.writeFile 落盘 | 40 分钟 | 无
T-9 | 低 | 健壮性 | xlsx 读取 | xlsx-lite 支持自定义日期数字格式（与 openpyxl 同规则判定） | 浏览器只认内置 numFmtId（14-22/27-36/45-47/50-58），openpyxl 按格式字符串是否含 [dmhys] 判定。同一单元格 6.16 若套了自定义格式，JS 得到 6月16日、Python 得到 1月6日。当前两轨不会同时处理同一文件（浏览器自解析），所以不是现行故障；但它是「解析搬后端」这个既定计划的前置对拍缺口，不补就不能迁移。 | frontend/js/xlsx-lite.js:111-119 对照 openpyxl styles/stylesheet.py is_date_format | 在 _readDateStyles 里解析 <numFmts> 段，用与 openpyxl 相同的 [dmhys] 规则判定；补一条自定义格式日期列的对拍用例 | 1 小时 | T-4
T-10 | 低 | 健壮性 | 双轨同步 | 统一「新旧」判据：让镜像守卫与自动拉取用同一个口径 | 守卫按 coal_records 计数，autoPullIfStale 按 store 三个数组（含独立的 calc_logs 表）计数——两个判据不同，就可能出现「自动拉取判定服务器更新并覆盖本地」而「镜像被守卫拒绝」的组合，用户看到「导入完成」但数据没落库。修法取决于是否引入 revision，故排在决策之后。 | backend/app/services/migrate.py replace() frontend/js/app.js autoPullIfStale() | 若采纳 revision：服务端自增计数 + 前端携带，守卫与拉取都按 revision 比较（「新者胜」）；若不采纳：把两侧计数口径统一为同一组表，并补一条端到端用例 | 1 小时 | Q-8 决策
T-11 | 低 | 交付流程 | 版本管理 | 推送 11 个未推送提交到 GitHub（origin/main） | 本地领先 origin/main 共 11 个提交（含本次审查与修复），长期不推会失去远端备份，也不便于在多台机器之间接力。推送前建议先确认拆分与提交信息（见 Q-1、Q-2）。 | git log origin/main..HEAD → 11 个提交 | 确认后执行 git push origin main | 5 分钟 | Q-1 / Q-2 决策
T-12 | 中 | 数据治理 | 现场数据 | 现场在表3（灰分密度表）开始记录 501 皮带灰分 | Q-4 的根本解在数据侧而非算法侧：真实库 360 条灰分密度记录**全部是 belt=502、零条 501**，所以 ash_501 恒为默认常量 8.8 —— 任何兜底算法都只是在替一个不存在的测量值打补丁。只要现场按与密度采样同一张表开始记录 501，总灰分直读就能真正生效，Q-4 的兜底问题自动消失。（来源：glm-5.3 二轮意见 四2） | sqlite 只读查询：coal_records where category='ash_density' group by belt → 502:360 / 501:0 backend/app/services/resolvers.py INSTRUMENT_DEFAULT['ash_501'] | 代码侧已修复同系统、同时间的 501/502 记录互相覆盖；前端导入、后端 upsert 与唯一索引均包含皮带。仍需现场提供 501 灰分，不能用默认常量补造。 | 代码已修复；现场数据待提供 | 无
T-13 | 中 | 数据治理 | 现场数据 | 补齐 8-30 表1（粗精煤泥）缺失数据：现场提供真实化验值后补录或重导 | 实测确认真实库 8-30 当日 coarse 记录为 0 条（8-28/8-29/8-31 各 3~4 条），直接后果是简报缺 8-30 22:00 与 23:00 两行（应有 265 小时、实有 263）：表1 最后一条是 8-29 22:00，到 8-30 22:00 结束已超 24h 续传窗口 → 该两小时不成行。glm-5.3 的诊断是「该日三行灰分列填的是时间导致被过滤」，症状（整日缺行）已核实一致；但原始行未入库，故具体原因需现场核对源表。（来源：glm-5.3 二轮意见 四3 + 本次实测） | sqlite 只读:category='coarse' and ts like '2026-08-30%' → 0 条 brief 缺行定位:2026-08-30 22:00 / 23:00 | 请现场核对 8-30 的原始记录表；拿到真实 315 灰分后按现有导入流程补录（同时间戳会自动覆盖），生效后简报恢复连续 265 行；属数据治理，不涉及代码改动 | 现场配合 + 5 分钟导入 | 无
T-14 | 低 | 健壮性 | 接口一致性 | 统一 parse_coarse_factors 的 errors 结构（后端字符串 vs 前端对象） | 同一份解析结果，后端 errors 是字符串列表（如 "未识别到多因素表头"），前端是 {row, col, msg} 对象 —— 前端能把错误行号直接呈现给用户，后端不能。本轮新增的导入 golden 因此只能按「错误条数」对拍，无法逐条比对内容，削弱了 golden 的检出能力；将来若把解析搬到后端（D-1），错误提示会直接退化。 | backend/app/services/importer.py errors.append("未识别到多因素表头") frontend/js/import.js errors.push({ row, col, msg }) | 把后端 errors 改为 {row, col, msg} 结构（row 从 1 计、与前端一致），然后把 golden 用例从「比条数」升级为「逐条对拍」；同时更新 import_api 的错误返回 | 30 分钟 | 无

## 本轮已完成
本轮已完成事项与验证证据（2026-09-10 批次 0-2 · 2026-09-11/12 M-1~M-14）
编号 | 事项 | 结果 | 验证证据
批次0 | 核实 git 状态 → 决策 Q-1/Q-2 → 推送 | 12 个提交推送成功（84c6924..d87d06e），未推送数归零；远端与本地一致。Q-2 决定不拆分：核实发现 HEAD 之上已压了 d87d06e，拆分需重写 2 个提交，按 glm-5.3 自己的判据「拿不准就保留混合提交（内容正确>历史整洁）」放弃。 | git push 输出 84c6924..d87d06e main -> main；git log origin/main..HEAD 为空；推送前检查：46 个文件、1.9MB、无 .db/.env/密钥/临时文件
T-1 | 浮精/粗精灰分解析失败不再当 0 | 灰分单元格为空白/「-」「？」/纯文本/0 时整行跳过并记入错误记录，不再生成 0% 的「真实读数」进入总灰分公式。校验位置放在「同时间戳覆盖」之前 —— 否则跳过该行时旧记录已被删除，会变成净丢数据。 | 浏览器实测（file://，不碰服务器库）：浮精 6 行（-/？/空/abc/0/9.5）→ 只导入 1 条 9.5，failed=5，anyZeroAsh=false；粗精 2 行（空/12.5）→ 只导入 1 条，failed=1
T-2 | xlsx-lite 补 inlineStr 与十六进制字符引用 | ① t="inlineStr" 单元格（<is><t>）不再读成 null；② &#x0A; 与 &#10; 都能解码为换行；③ 码点用 fromCodePoint（>0xFFFF 不再截断）；④ 越界码点原样保留；⑤ 「&amp;#10; 保留为字面量」的既有契约未被破坏。 | 手工构造最小 xlsx（含 inlineStr + 十六进制引用）端到端读取：A1="3309\n43下01" 且字符码为 51,51,48,57,10,52,51,19979,48,49（含真实换行 10）；_decodeXml 单测：hex/dec/named/astral/越界/字面量 6 项全部符合预期
T-3 | 更新 frontend/AGENTS.md | 改为当前仓库布局（backend/frontend/docs 同仓库），删除「桌面 web (2) 是唯一允许改代码的地方」这条已失效的硬规则；补入双轨逐值一致的要求；按 glm-5.3 建议新增硬规则「同一时间只允许一个 agent 持有未提交改动」。 | 文件已更新并被运行时重新加载；内容含 4 条硬性规则与页面/算法约定
T-4 | 新增导入解析跨语言 golden | 新增 backend/scripts/dump_import_js.js（Dump ImportPage.parseCoarseFactors），fixture 覆盖：文本两位小数=显式日、单小数位省尾零、序列消歧+跨月回退、Math.round 取整、畸形日期回退、多行工作面、坏灰分行跳过；新增 2 条 pytest 用例（fixture 语义断言 + 与 JS golden 全量逐字段 diff）。 | node scripts/dump_import_js.js → 9 条记录；前后端逐字段比较差异数 = 0；pytest 65 → 67 全绿；golden 文件缺失时用例自动跳过（无浏览器环境仍可跑 CI）
T-5 | 年份常量化 + 跨年处理 | 年份不再写死：单元格自带年份（ISO 写法 / Excel 真实日期序列）优先，否则沿用上一行年份、再退回 DEFAULT_YEAR；**仅当上一行是 12 月且本行月份小于 12** 时年份 +1。刻意不用「月份变小就跨年」的宽规则——第一版实现用了它，结果手写表里月份写乱（7月里混一行 6.02）会把整批行抬到下一年，比时间戳略早更严重，已收窄。JS 侧新增与后端同名的 DEFAULT_YEAR 常量，替换 3 处字面量 2026。 | golden 新增年份 fixture：12.30 → 2027-01-01 → 2027-01-02 → 2027-03-05（ISO 自带年份优先），前后端逐字段一致；pytest 67 → 69
T-6 | 防回退守卫改为按类别细分的向量比较 | 旧守卫只比 coal_records 总数：总数相等也可能已回退（ash_density 少 20 条、coarse 多 20 条 → 放行）。现按 coarse/float/ash_density + calc_logs + heavy_samples 逐项比较，任一项回退即拒绝并点名是哪一类。**刻意不含 manual_entries / import_logs / alerts**：前端「删除单条补录」「清空补录历史」会合法地让它们变少，纳入守卫会把正常操作误判成回退。 | 新增 2 条用例：① 总数不变但 ash_density 回退 → 被拒且错误信息点名 ash_density；② manualEntries 清空 → 放行。pytest 69 → 71
T-7 | 存量 influence_value 一次性重算 | 影响值口径统一到 App.influenceOfFloat / influenceOfCoarse（浮精页图表/表格/详情与存量重算同一份公式）；一次性迁移按 __fixes.influence 标记只跑一次。 | 浏览器实测：2 条脏值被重算为 -0.012 / 4.222（与公式一致）；标记置位后再次调用完全不碰记录（人为写入 -99 保持不变）；已纳入 _applyServerState 的 localOnly 以免被服务器数据清掉而重跑
T-8 | 决策日志导出 Excel | 决策日志原本只能通过 GET /api/v1/state 看 JSON，现场拿不到、进不了标定流程。新增 App.exportDensityDecisionLog()（31 列：决策 + 工况上下文 + 响应三态）并在导入页「导入日志」面板加按钮；附「口径说明」Sheet，避免拿到表的人误读 invalidated 行。 | 浏览器实测：2 条决策导出为「密度决策日志_2条.xlsx」，含 2 个 Sheet、范围 A1:AE3；空日志分支给出正确提示
T-9 | xlsx-lite 支持自定义日期数字格式 | 浏览器原来只认内置 numFmtId，openpyxl 按格式字符串（含 [dmhys]）判定 → 套了自定义日期格式的单元格在两侧会解析成不同日期（6.16 → 6月16日 vs 1月6日）。现按 openpyxl 同规则判定：剥掉 [条件/颜色/区域] 段、引号内字面量、转义字符后再看是否含 dmhys。 | 手工构造含 3 个自定义 numFmt 的 xlsx 实测：`m.d` → 日期字符串；`0.00"kg"` → 仍为数字 12.5（引号字面量被正确剥离）；`[$-804]m/d/yyyy` → 日期字符串；无格式单元格 → 数字 99.5
T-10 | 统一「新旧」判据：镜像守卫与自动拉取同口径 | 旧判据「三数组总数多者胜」与守卫（按表逐项比较）不同口径，可能组合出「自动拉取判定服务器更新并覆盖本地」而「镜像被守卫拒绝」的静默不一致。现按与守卫相同的三类测量记录逐项比较：服务器在每一类都不少且至少一类更多才拉取；两侧各有更全的部分则不自动覆盖并留 console 警告。 | 实盘四情形实测：本地==服务器→不拉取；服务器多一类→拉取并提示逐类向量；本地多一类→不拉取；**混合情形专项证明**：本地 515 条 < 服务器 529 条（但本地 coarse 多 1 条）时，旧规则会拉取并抹掉本地多出的记录，新规则不拉取且 coarse 记录保留
T-14 | 统一导入解析 errors 结构 | 后端 errors 是裸字符串、前端是 {row,col,msg} 对象 → 前端能给出错误行号、后端不能，新增的导入 golden 也只能比条数。现统一为 {row,col,msg}，错误文案两侧逐字一致。 | 新增坏表头 fixture（既无「原煤灰分」也无「液位」）：两侧均 0 记录 + 1 条完全相同的错误对象；golden 用例从「比条数」升级为「逐条对拍 errors」
Q-4 | 501 常量：层级三态 + 常量不得驱动控制建议 + 简报列留空 | 501 层级三态（manual/online/none）；界面「默认(仪表)」→「默认常量(501未接入)」；总灰分落到常量时 guidance 直接 valid=false 并给出原因（挡住「用编造灰分推出下调密度」）；简报 501 列在无该小时记录时留空、总灰分在公式不完整且无在线总灰分时留空；后端新增 resolve_total_ash_ex / ash501_layer，前端镜像同序同文案。 | 新增 5 条 pytest（三态、来源、常量挡建议、真实读数不挡、简报列留空）；浏览器实测：公式不可用→layer=none/source=ash501/isConstant=true→guidanceValid=false；**前后端 reason 逐字一致**（自动比对 True）；简报 golden 重生成后 col6 全空、逐值对拍通过
Q-3 | 重复时间戳：修去重键 + 覆盖单独计数 | 去重键原用**原始单元格文本** → 8:00 与 08:00:00 判不出重复而入库后同一条，检测形同虚设；改为用 normalizeTs 后的 ts + 系统。同时把「覆盖已有记录」单独计数（replaced）写进导入日志与完成提示——重新导入修正表按时间戳覆盖是必需功能，但不能静默。 | 浏览器实测：4 行中 8:00/08:00:00(同系统) 判为重复、B 系统同时间不误判；覆盖场景 replaced=1、提示「覆盖已有记录1条」
Q-5 | K 三态收敛成一句结论 + 可展开明细 | kInfo 带 state(data/unidentifiable/insufficient) 与 systems 明细；结论行给操作员看，分系统 k/n/R² 与「是否被拒」放悬停明细里。 | 浏览器实测：kSource=default、state=unidentifiable，文案与分系统明细均正确渲染
M-1 | 缺陷1：守卫把 heavy_samples 纳入比较 → 浏览器→服务器同步全死 | 前端把 heavySamples 视为纯本地键（不参与反向同步），新浏览器恒为 0、服务器有 1 → 守卫每次都判「回退」并拒绝整库写。**自 ca08e85 起浏览器→服务器同步实际已失效**，只因失败被 .catch(()=>{}) 吞掉而无人察觉。修法：守卫只比 {coarse,float,ash_density,calc_logs}（与前端 _measureVector 同口径），并在 migrate.py 写明「不要再把 heavy_samples 加回来」。 | 新增回归用例 test_stale_guard_allows_mirror_with_empty_local_only_collections；E2E 用例0（冷启动空配置 → 整库写）由 stale 拒绝转为 {'ok':true}
M-2 | 缺陷2：keepalive 请求体超 64 KiB 上限，关页面时的镜像全部失败 | 页面隐藏/卸载时用 fetch(..., {keepalive:true}) 发 171 KB 整库快照，超过 Chrome/Edge 的 64 KiB 硬上限 → TypeError: Failed to fetch，同样被静默吞掉。修法：只在装得下时才用 keepalive（MIRROR_KEEPALIVE_MAX=60000），装不下退回普通 fetch，并统计两类次数。 | 新增 _mirrorStats.keepalive/noKeepalive 计数；实测整库 175 KB → 普通 fetch 可送达，带 keepalive 必失败（对照复现）
M-3 | 缺陷3：修完守卫后，镜像开始把服务器上的 heavy_samples 洗成 0 | M-1 只收窄了**比较**、没收窄**写入**：守卫放行后镜像把整库（含空 heavySamples）覆盖上去，服务器 1 条化验样被清零。教训：改了准入条件就必须同时检查写入的**所有权**。修法：镜像不拥有 heavy_samples（force=False 时保留原表），force=true 才整库重写。 | 新增 test_mirror_does_not_wipe_heavy_samples；E2E 实测真实浏览器镜像后服务器样本条数不变；并清理了验证过程产生的合成样本（source='verify'）
M-4 | ② 写路径禁止静默吞错：结果返回 + 待发副本 + 两类失败分开处置 | putStateBody 末尾的 .catch(()=>{}) 是三个缺陷长期隐藏的共同原因。现改为返回 {ok:true} / {ok:false,rejected,reason} / {ok:false,error}，并分两类：守卫明确拒绝（rejected）→ 不留待发副本（重试结果必然相同，数据对齐交给 autoPullIfStale），只记状态并提示一次；传输失败（后端未启动/keepalive 超限/断网）→ 整库快照存入 localStorage['dmcs_mirror_pending']（单槽，因为每次都是全量快照），在 online / 切回前台 / 下次启动 / 下次保存时重试，成功才清除。 | 新增 E2E 用例1（注入发送失败 → 断言留下待发副本+提示+状态；恢复后 online 触发重试 → 断言服务器真实收到新值，且读的是 /api/v1/state 而非 stub）；pytest 78 全绿
M-5 | ① 端到端脚本进 CI：用例0 + 完整输出 + 任一 FAIL 即非 0 退出 | 缺陷1 本可以被一条 E2E 用例当场抓住，但脚本只在个人机器上手跑 → 没有执行就没有防线。新增 backend/scripts/verify_mirror_e2e.js（用例0 冷启动整库写不得被守卫拒绝；用例1 失败不静默 + 重试送达），与 verify_decision_log.js 一起接入 .github/workflows/ci.yml 的新 e2e 作业（windows-latest 自带 Edge；固定 Node 22 因为脚本用全局 WebSocket；自己起后端并轮询就绪；不做任何输出截断）。 | 本机以**空库**（= CI 场景，全新 SQLite）复跑两个脚本：镜像 7 项断言全 PASS、决策日志 PASS，退出码均为 0；空库下 GET /state 只有 14 键且 ashTarget 为 null，基线逻辑已适配
M-17 | 把「终点」与「一次走多少」分开：新增建议密度（推测值）+ 经验范围提示（2026-09-12） | 用户提出：建议密度目前只给人看、不影响生产，单步限幅（P0 逐步建议）是为**将来自动执行**准备的安全层；把「一次敢走多少」与「最终该落在哪」混成一个数，会让人看不到系统的判断终点。需求原话：密度计一步步每次调 0.01、最后落到 A，希望系统直接给出 A 作为建议密度（推测值），并放在首页卡片的隐藏卡片（点卡片弹出的计算详情）里。 | 新增第三个量并各自标明含义：① 本次一步（≤界面钳制 0.02，人工/将来自动执行都用它）；② 法则完整修正 rhoTargetFull（现场法则封顶 0.03）；③ **建议密度（推测值）rhoPredict = clamp(ρ当前 − ΔA/15, 1.35, 1.60)** —— 偏差归零处的终点，不受法则封顶限制、只受物理范围限制，显示在卡片计算详情弹窗里。另加**经验范围提示**：¦ΔA¦ 超过「法则封顶 0.03 × 增益 15 = 0.45%」时，推测值灰显并标注「超出经验范围，仅供参考；这么大的偏差现场做法是先查扰动源（换工作面/煤质/脱粉切换）而不是一次猛动密度」——阈值由常数相乘得出，法则或增益一变会随之变化。同时修正弹窗里过期的调整规则文案（原写「0.25%→0.02、按斜率 0.1 外推」）。 | pytest 103 → **104 全绿**（新增经验范围用例：ΔA=0.30% 不标注、ΔA=1.10% 标注；以及推测值用例：ΔA=0.5% 时 deltaRho=−0.02 / deltaRhoFull=−0.03 / deltaRhoPredict=−0.0333（证明推测值确实不被法则封顶）、大偏差时被物理范围钳到 1.35）；verify_heavy_ash_source.js 15 → **16 项全 PASS**：PREDICT_TARGET_SHOWN（ρ=1.520、ΔA=0.499% → 推测值 1.487 = 1.52−0.499/15；法则完整修正 1.490；本次一步 1.500；弹窗已显示）与 PREDICT_RANGE_HINT（大偏差 1.349% → 标注；小偏差 0.439% → 不标注）；CI run 25 全绿。
M-16 | 单次步长上限默认 0.02 + 把仿真增益标定到现场确认值（2026-09-12） | ① 步长上限：现场「大多数是 0.01、0.02，最多 0.03」，系统原先发布上限取界面「钳制」默认 0.01（0.03 要分 3 步走）→ 默认改 **0.02**（覆盖大多数情形一步到位、仍低于 0.03 上限；界面随时可改），并对老 store 里存的旧默认 0.01 做一次性迁移（用户自己设过的其它值不动）。② 仿真增益标定：E2E 实测出仿真增益 28.91%/单位 = 现场确认值 15%/单位的 **1.93 倍**，于是按现场口径定的 0.02 步长在仿真里会越过目标、衰减很慢。会诊当时否决过「把 simK 调到与专家表一致」（理由是两个常数都没依据、互相对齐是循环标定），但**这个前提已经变了**：15%/单位是现场确认过的，所以按它反推 simK 是标定而非循环 ——simK = 配煤权重 0.867 / 15 ≈ **0.0578**。 | 改动：app.js / density.py 的 simK 0.03 → 0.0578（含「P3 实测后用实测值替换」的注释）；同时把仿真项镜像进后端 resolvers.resolve_instrument（此前只有前端有 → 同一份 store 两侧取值不同，简报与卡片会对不上），含同样的门控（只在密度有真实来源时叠加）与限幅 ±1.0。测试期望同步：逐步用例改为 0.02 步长（rhoNew 1.47）；E2E 收敛判据恢复为「不越零 + ≤6 步」。 | pytest 102 全绿；verify_heavy_ash_source.js **14 项全 PASS**，关键输出：实测增益 **15%/单位密度**（与现场一致，步长偏大 1.00 倍）；逐步闭环 **2 步收敛**（偏差 0.499% → 0.199% → 0.004%，不越零）；棘轮已停；仿真门控（默认密度不再有幻象）；限幅 ±1.0；占位值守卫
M-15 | 按现场访谈答案改专家表口径（2026-09-12） | 访谈三问的答案：① 偏差 0.15%→0.01、0.30%→0.02、**最多 0.03**；② 口径 = **总精煤灰分**；③ 密度最小可设 **0.005 甚至更小**。结论：现场做法 = **比例律（≈1/15 g/cm³ 每 1% 灰分）+ 封顶 0.03**，既不是纯增益律（大偏差不按比例）、也不是纯步长限幅（小偏差确实按比例）。 | 改动：专家表由「0.15→0.01、0.25→0.02、斜率 0.1 无上限」改为 **Δρ = min(¦ΔA¦/15, 0.03)**（死区 0.05 不变），前后端同步。旧表的问题：1.5% 偏差时给 0.145 = 现场上限的 4.8 倍；0.30% 时给 0.025 而现场是 0.02；斜率 0.1 与现场的 0.067 不符。口径确认（Q2）说明现有 deltaA 实现正确、无需改换算；Q3 说明执行器分辨率足够细，死区 0.05 与增益 15%/单位相容（半步响应 0.0375 < 0.05），不必为抗极限环放宽死区。仍待定一项：建议的**单次步长上限**取 0.01/0.02/0.03（现为界面「钳制」=0.01，最保守）。 | pytest 102 全绿（含 2 条改写后的专家表用例：0.25→1/15、1.5→封顶 0.03）；简报 golden 已按前端重新生成并通过前后端逐值对拍（证明两侧新口径一致）；verify_heavy_ash_source.js 14 项断言全 PASS（逐步 3 步收敛、棘轮已停、仿真门控/限幅、占位值守卫）；docs/密度增益标定-现场访谈提纲.xlsx 已填入答案并新增「访谈结论（2026-09-12）」Sheet
M-13 | 重介精煤灰分加「手动/计算」来源选择（2026-09-12 需求） | 现场需求：密度计应能影响重介精煤灰分，但此前只要手动填过重介灰分，它就**永久压住**计算值 —— 全项目没有任何地方给重介灰分打「自动层时间点」（_autoBump('heavyAsh') 不存在），而其它仪表（皮带秤/灰分仪/液位）都有该机制。于是「把密度计调到建议值 → 重介灰分变化 → 总灰分达标」这条链走不通。 | 实现在在线仪表的重介精煤灰分行加下拉（与总精煤灰分同款）：手动=用填写的化验值；计算=502在线值 + 密度仿真（密度计因此在起作用）。默认按「升级前有手动值就是手动优先」迁移，不悄悄改变现场行为；双击填值自动切到手动（避免「填了却不生效」）；「总灰分修改」开启时该下拉随公式因素一并冻结；手动档下并列显示「计算 X.XX」供对照；决策日志 ctx 增记 heavyAshSource，导出表加「重介灰分来源」列。
M-14 | 闭环口径：三模型会诊结论 + 我的实测复现（原方案②已否决） | 三路独立会诊（glm-5.3 / qwen3.8-max / qwen3.8-flash）+ 我自己复现，一致否决「把 simK 调到与专家表一致」：那只是让两个**都未标定**的常数互相对齐（循环标定），会把「真增益若为 28.9 则闭环必发散」这个最需要管理的风险从仿真里藏掉。会诊还指出：28.91% 不是测量值，而是恒等式 0.867/simK（0.867 又来自三个硬编码常量）。 | **实测复现（headless 真实浏览器 + 临时库）**：① 专家表三段**完全共线** Δρ = 0.1×(¦ΔA¦−0.05)，真实自由度只有 2（死区 0.05、斜率 0.1）→ 隐含增益按斜率是 10%/单位（不是割线 15%），与仿真 28.91 相差 2.89 倍；② **手动档棘轮（确认）**：同一份化验下偏差恒定 → 建议恒为 −0.043 → 密度 1.52→1.477→1.434→1.391→1.35（下限），而重介/总灰分全程不变；③ **计算档闭环震荡（确认）**：1.52→1.433→1.588→1.35→1.60→1.35…，与理论乘子 ¦1−0.1×28.91¦ = 1.891 > 1（稳定条件 g<20）完全吻合；④ 界面「钳制 0.01」**不作用于建议值**：偏差 1.262% → 建议 Δρ=−0.121（12 个步长）；⑤ 前后端不一致：resolvers.py 的 resolve_instrument('ash_502') 没有密度仿真项，前端有。 | **推荐路径（五段，均带验收门槛与回退）**：P0 零成本安全守卫（不需任何标定，建议立刻做）：真钳制 maxStep；一条化验只允许一次动作（latch/驻留时间）；达标判定改为多点均值（单点化验 σ≈0.24~0.28%，远大于死区 0.05%）；重介灰分手动值等于目标值的占位值不参与建议；摘掉前端独有的仿真项或补进后端保持一致；P1 1 小时访谈判别「增益律 vs 步长限幅」，并问清 0.15 的口径（总灰分还是重介灰分）、执行机构最小可分辨步长（0.005 还是 0.01）；P2 噪声与漂移标定（保持试验、同位复验、把工作面/停机/脱粉/带煤量导到带密度的行上）；P3 受控阶跃标定真实增益 g（±0.02~0.03、ABAB、每平台≥3~4 个化验样、平行样；功效：0.01 步长需 n≈267，0.03 只需约 30 —— 约 3~5 个生产日）；P4 影子运行后按「专家表先验 + 数据后验」收缩合并上线（Δρ = λ(¦ΔA¦−死区)/Ĝ，λ≈0.5，死区随 Ĝ 与执行分辨率自适应），任一指标恶化自动回退并记录原因。
M-12 | 第二次数据损失 + 根因修复：快照只拥有它携带的表（2026-09-11/12） | 为验证 M-10 的 force 前置备份，我把 `GET /api/v1/state` 的结果**原样 force 写回**，以为「内容相同所以无害」。但 GET /state 只返回 24 个键，**不含** manualEntries / importLogs / alerts / coarseModelHistory / heavySamples，而 force 当时是整库删空再按载荷重写 → 这几张表被静默清空（manual_entries 242 → 0、import_logs 3 → 0、alerts 1 → 0、coarse_model_history 1 → 0）。与 16:25 那次事故同根：**缺键 ≠ 空表**。 | 恢复：停止服务 → 现场快照留证 → 用 **16:33:03 那次 force 之前自动生成的备份**（M-10 的机制，正好是损失前的完整状态：242/3/1 + coarse_model_history 1 + ash_target 8.55）覆盖回库 → 删 WAL → 重启核对，逐表一致。根因修复：migrate.replace 的写入范围改由「载荷里实际出现哪些键」决定（TABLE_OWNER_KEYS）：缺键的表一律不碰；settings/auto_state 不再整表删除、只按携带的键 upsert；响应新增 owned / untouched 两个字段，把「这次到底动了哪些表」显式报出来。
M-11 | 新增「实测密度计」（仅展示，2026-09-11 需求） | 现场已知在线密度计存在测量误差，希望把人工实测密度作为更权威的参考。但密度指导是**按总灰分线性指导**的：它只对「调整量(Δρ)」敏感，对密度计读数本身不敏感 —— 所以换哪台密度计对系统行为都没有影响。因此本次**只做展示**，不接进任何计算。 | 两个展示位置：① 采集页「在线仪表实时数据」表新增一行「实测密度计」；② 总览页「合并系统」卡片新增「实测密度」一项并显示与在线密度计的偏差 Δ（¦Δ¦>0.02 标黄）。取值层级与其它仪表同构：双击手动 > 补录录入（calcLogs/density_actual）> **无默认**（未录入显示 —，刻意不给仪表默认值，避免用在线值冒充实测值）；输入 1.30~1.65 之外拒收，1.35~1.60 之外仅质量状态标黄；决策日志 ctx 增记 densityActual（仅记录，便于以后标定两台密度计误差），导出表加「实测密度」列。 | 新增 backend/scripts/verify_density_actual.js（13 项断言，已进 CI）：行存在/初始未录入、手动录入、Δ 计算、硬限拒收、软限标黄、补录回落录入层、卡片显示与 Δ、ctx 记录、导出列；**其中 CALC_UNAFFECTED 是关键不变量**：设置实测密度前后，建议密度/总灰分/重介灰分/粗精灰分/浮精灰分/总煤量逐项一致 —— 以后若有人把实测密度接进计算，这条会立刻变红。
M-8 | 写接口访问控制：token + force 只许本机（2026-09-11） | 服务 bind 0.0.0.0，此前**零鉴权**：同网段任意主机一条 curl 就能整库覆盖或清空（529 条测量记录、242 条补录、密度决策日志、模型参数）。现所有写接口要求 X-DMCS-Token（token 首次启动自动生成并持久化到 backend/data/write_token.txt，随首页以 <meta> 下发 → 浏览器零配置）；本机回环免 token（现场脚本/E2E 从本机发起）；**PUT /state?force=true 只接受本机来源**（拿到 token 也不能从别的机器洗库）。 | 10 条 pytest（远端无 token 401、带 token 通过、错 token 401、回环免 token、六个写接口逐条点名、force 远端 403 而本机放行、首页注入/关闭时不注入、token 落盘复用）；**真实网络实测**（局域网地址 192.168.43.104）：无 token → 401、带 token → 200、force → 403、回环 force → 200、读接口 → 200、首页含本次 token；**真实浏览器实测**：从局域网地址打开页面跑完整 E2E（镜像 12 项断言 + 决策日志）全 PASS —— 证明「页面下发 token → api.js 自动带上 → 写接口放行」这条链可用。挡不住的（已在 auth.py 写明）：能打开页面的人能读到 token；能登录服务器本机的人。pytest 80 → 93
M-9 | 事故与恢复：我用一条 force PUT 清空了真实库（2026-09-11） | 在验证 M-8 的鉴权时，我的核对脚本为了测试「回环 force 放行」，向**真实库**发送了一个**空 store + force=true** 的请求 —— force 按设计绕过防回退守卫，于是 11 张业务表全部被清空（coal_records 529 → 0，manual_entries 242 → 0，settings/auto_state 亦为 0）。这是我在本 session 里造成的唯一一次数据事故，根因是**验证脚本对着生产库执行破坏性操作**。 | 恢复：立即停服务（防 checkpoint 截断 WAL）→ 快照 db/-wal/-shm 两份 → 解析 WAL 帧与提交边界，发现主库文件停在 15:37 的 checkpoint、而删除发生在 16:25，**删除前的页镜像完整保留在主库文件里**（WAL 中只有删除后的写入）→ 丢弃 WAL → 数据全部回来：coal_records 529（coarse 152 / float 17 / ash_density 360）、manual_entries 242、import_logs 3、alerts 1、coarse_models 2、coarse_model_history 1、settings 8、auto_state 11，与事故前逐项一致；仅 ash_target 回到 15:37 的 8.61，已改回真实的 8.55。注意：能恢复**靠的是运气**（主库恰好没被 checkpoint），不是机制。
M-10 | M-9 的系统性防护：force 覆盖前自动备份 + 工具纪律 | ① migrate.replace(force=True) 在清库**之前**用 sqlite3 在线备份 API（Connection.backup，含 WAL 中最新事务）在库文件旁生成带毫秒时间戳的快照，路径写在响应的 backup 字段，保留最近 20 份；非 force 的普通镜像不备份（否则每次镜像都复制整个库）。② 备份文件名带毫秒并防碰撞 —— 第一版用秒级时间戳，同一秒内「覆盖→回滚」的两次 force 会撞名互相覆盖，把回滚点弄丢（被 test_backup 的回滚演练断言抓到）。③ 工具纪律：破坏性操作只对临时库执行；补丁脚本的每一次替换都要断言命中（本次另有一处 api.js 的 header 注入因锚点不符而**静默未生效**，是 E2E 断言把它抓出来的）。 | 新增 3 条 pytest（force 返回的备份里必须是覆盖前的三类记录、普通写入不备份、备份数量有上限）；**生产库实测**：原样 force 写回一次 → 响应给出备份路径，备份文件 385 KB 存在，写回后 152/17/360 与 ashTarget 8.55 均未变；pytest 93 全绿
M-7 | 方案D：整库镜像对「浏览器收不到的表」改为只增不删 | 原先整库 PUT 会 wipe 并按 payload 重写 manual_entries / import_logs / alerts / regression_models / coarse_model_history，而 GET /state **不返回**它们、后端也只由镜像写入—— 两端不可能收敛：纳入守卫会让「列表较短」的浏览器永久拒写（M-1 病理），照删照写又会在多浏览器/清库场景下静默删掉服务器上的行。改为按自然键合并、只增不删（force=true 仍整体覆盖）。 | 新增 3 条 pytest（短列表镜像不删历史、新行能上行且不重复插、告警条件消失不清库），pytest 78 → 80 全绿；**真实库实证**：发送 manualEntries/alerts/importLogs 全空的镜像后，manual_entries 242 / import_logs 3 / alerts 1 / coarse_models 2 / coarse_model_history 1 全部不变，响应带 merged 计数；E2E 与决策日志脚本在新后端上复跑仍全 PASS。后续项：「清空补录历史」的界面文案应说明只清本地，或加一个显式的 force 清服务器入口。
M-6 | E2E 自身的空转假 PASS（方法论教训，已修） | 第一版用例1 把探针值设成 8.61，而服务器遗留值恰好也是 8.61 → 新快照与「上次已发送内容」逐字节相同，被「内容相同则跳过」短路，**什么都没发**；后续断言又恰好对上遗留值，于是 4 条断言全绿却是空转。现在：探针值必须同时不同于服务器值与浏览器值，并额外断言 stub 被调用次数 === 1（防空转），失败时打印 debug 快照。 | 诊断脚本逐步打印 _mirrorPending/_mirrorSent/待发键/stats，确认机制本身正常（calls:1 / failures:1 / saved:yes / 提示出现）后才定位到是用例自己的问题

## 待现场提供(数据)
需要现场提供或确认的数据（代码已就绪，只等数据）
编号 | 要收集什么 | 为什么需要它 | 拿到之后会怎样 | 谁来做
T-12 | 表3（灰分密度表）开始记录 501 皮带灰分；并确认 501 灰分仪的读数能否导出或抄录 | 真实库 360 条灰分密度记录**全部是 belt=502、零条 501**。「501 = 总混配皮带，其读数即在线总灰分」这个口径本身是对的，但没有数据源 → ash_501 恒为默认常量 8.8，简报第 6 列恒显 8.80。任何兜底算法都只是在替一个不存在的测量值打补丁，根本解在数据侧。 | 取值链已支持 belt='501'（brief 第 6 列、resolve_total_ash、前端 resolveInstrument 均已就绪），**无需改代码**：数据一到位，总灰分直读自动生效，Q-4 的兜底问题随之消失。 | 现场（需与我确认采集方式）
T-13 | 8-30 当天粗精煤泥（表1）的真实化验值；并核对源表为何整日无有效行 | 实测确认 8-30 当日 coarse 记录为 0 条（8-28/29/31 各 3~4 条），直接后果是简报缺 8-30 22:00 与 23:00 两行（应有 265 小时、实有 263）：表1 最后一条是 8-29 22:00，到 8-30 22:00 结束已超 24h 续传窗口。glm-5.3 的判断是该日三行灰分列填的是时间导致被过滤，症状已核实一致，但坏行根本没入库，具体原因需现场核对源表。 | 拿到真实值后按现有导入流程补录（同时间戳会自动覆盖），简报恢复连续 265 行；若确认是「灰分列写成时间」，现有解析已会跳过该行并记入导入错误记录，可直接导出核对。 | 现场
Q-4 | Q-4 已决：默认常量不驱动密度建议 | 原口径问题已落地。仍需要 T-12 的真实 501 灰分；新增煤量关系待确认见 L-13。 | 已完成代码；待提供实测数据 | 用户/现场

## 待你决策的问题
需要你（或现场）确认后才能动手的问题
编号 | 优先级 | 问题 | 背景与原因 | 选项 | 我的建议
Q-1 | 已决 | 11 个未推送提交是否现在推送到 GitHub？ | 本地领先 origin/main 共 11 个提交（fe719e8 … dff835b）。推送后即对外可见，若还想调整提交结构（见 Q-2），应先在本地做完再推。 | ① 现在就推 / ② 先调整提交结构再推 / ③ 暂不推送 | 【已决 2026-09-10】已推送：84c6924..d87d06e（12 个提交），未推送数归零。依 glm-5.3 二轮意见五1「11 个提交只在本地是最大单点风险」。
Q-2 | 已决 | 是否把 dff835b 拆成两个提交（docs 一个、代码修复一个）？ | 该提交原本是另一个 agent 的「docs: 阶跃实验文档写回原文件名」，但它把我这次 9 个文件的代码改动一并提交了，我暂时只修正了提交信息。内容是对的、未推送，所以拆分成本低；不拆则历史里代码与文档混在一个提交。 | ① 拆成两个提交（docs / review+fix） / ② 保持现在的一个提交 | 【已决 2026-09-10：不拆】按 glm-5.3 三3 的要求核实后：dff835b 之上已压了 d87d06e，拆分需重写 2 个提交；依其五1 判据「拿不准就保留混合提交（内容正确>历史整洁）」放弃拆分。
Q-3 | 已决 | 同一文件内出现重复时间戳时怎么处理？ | 现在按时间戳逐条 filter 再 push，第二条会挤掉第一条（后者胜），但 imported 计数两条都算；最典型的触发是时间列空白——两轨都会落到 00:00:00，同一天多行最后只剩一行。数据库侧 UniqueConstraint(category,ts,system) 也无法表示重复，且 system 恒为「合并」。 | ① 给重复时间戳排秒（+i 秒）全部保留 / ② 显式拒绝并计 skipped、导出错误记录 / ③ 维持后者胜但把计数改对 | 【已决 2026-09-10：修前置 + 覆盖单独计数，不做一刀切拒绝】先修去重键（原实现用原始单元格文本做键，8:00 与 08:00:00 判不出重复 → 检测形同虚设），再把「覆盖已有记录」单独计数并显示在提示与日志里（重新导入修正表按时间戳覆盖是必需功能，拒绝重复会破坏它）。实测：8:00/08:00:00/08:00 三种写法中同系统同时间的被判重复、不同系统不误判；覆盖计数 replaced 与提示均已生效。
Q-4 | 已决 | 501 皮带灰分仪无在线值时，总灰分兜底取什么？ | 「501 = 总混配皮带，其灰分仪读数即在线总灰分」这个口径是对的，但实测真实库 360 条灰分密度记录全部 belt=502、零条 501 —— 也就是说 ash_501 目前恒为默认常量 8.8，简报第 6 列恒显 8.80。改动前的 501/502 加权虽然口径不对，但至少用了真实的 502 读数。 | ① 501 无值时改用 502 推算的总灰分 / ② 保持常量 8.8 但在界面上明确标注「默认常量」而非「仪表」 / ③ 其他口径 | 【已决 2026-09-10：采纳②并加一条硬约束，**不采纳①**】①「用 502 推算」正是改造前被判定为口径错误的加权平均（502 只是重介组分，重复计入），不重新引入。落地三件事：(a) 501 层级三态 manual/online/none，界面文案由「默认(仪表)」改为「默认常量(501未接入)」；(b) **常量灰分不得驱动控制建议**——兜底落到常量时 guidance 直接 valid=false 并说明原因（否则 8.8−8.5=0.3 超容差会推出「下调密度」，等于用编造的灰分指挥现场操作）；(c) 简报 501 列在无该小时 501 记录时留空、总灰分在公式不完整且无在线总灰分时留空，不再让常量出现在导出表里冒充实测。前后端同序同文案（已逐字对拍一致）。
Q-5 | 已决 | 是否在界面上展示 K 增益的三态（data / 数据不可辨识 / 样本不足）？ | 实测数据驱动 K 的两个系统斜率均为负（A −0.0221、B −0.0196，R²≈0.05），被正性约束全部丢弃，因此永远回退 0.075、valid 恒为 false。这本身印证了「闭环数据不可辨识 K」的结论，但界面上看不出来，容易被误认为「已经用数据标定过了」。 | ① 展示三态并给出 systems[].k 与 R²（让现场看到斜率是负的） / ② 只显示「不可辨识」 / ③ 不展示 | 【已决 2026-09-10：采纳①，但呈现收敛成「一句结论 + 可展开明细」】不把统计量直接甩给操作员：结论行=「数据不可辨识 → 回退经验值 0.075：斜率越出物理约束（密度↑→灰分↑）已被拒，属闭环数据固有性质，需按《密度阶跃实验》开环标定」；悬停「［分系统明细］」看每套系统的 k/n/R² 与是否被拒。实测：系统A k=−0.0122 n=62 R²=0.028、系统B k=−0.0231 n=48 R²=0.142，均被拒 → 三态判为「不可辨识」而非「样本不足」。这项本质上是给阶跃实验做说服工作。
Q-6 | 已决 | 简报在缺表时段的期望行为？ | 现行规则是「三表在该小时内 24h 内均有记录才成行」，实测真实库因此得到 263 行（旧规则 1069 行是错位续传凑的）。但浮精每天只化验 1 次，所以只有每次采样后的 24h 内成行；浮精表 5-26~8-22 无数据，该段简报为空。 | ① 维持严格 24h 三表齐全 / ② 缺表也出行，缺失列标注「缺」并用最近值 / ③ 时间窗口可配置（如 48h） | 【已决 2026-09-10：维持①，不再重开】严格口径「三表齐全才成行(24h 窗口)」当日已上线，实测真实库 263 行（8-23~9-3 连续），旧规则 1069 行是错位续传凑出来的无意义行。除非现场反馈「当班趋势看不到」，否则不改；若将来要改，属需求变更，须先明确现场用途。
Q-7 | 不做 | 在界面上删除记录后，如何与服务器同步？ | 删除后整库镜像会被防回退守卫拒绝（记录数变少），而下次开页 autoPullIfStale 又会把服务器数据拉回来，表现为「删了又回来」；用户从界面上看不到任何提示。 | ① 删除类操作走 force=true 强制同步 / ② 被拒时给明确提示并提供「强制同步」按钮 / ③ 前端不允许删除，只允许作废标记 | 【已决 2026-09-10：不做，场景已失效】T-6 之后前端**唯一**能缩小「被守卫集合」的入口（collect.js 删除单条补录）删的是 manualEntries，而它已被排除在守卫之外；其余写入路径都是同时间戳覆盖（净中性）。即「删了又回来」在当前代码里已不存在，只剩诊断可见性这一点残余价值，不值得现在动。若将来出现别的缩小路径再补 toast + 强制同步按钮。
Q-8 | 暂缓 | 是否启动「把 Excel 解析搬到后端」的迁移？ | /import/parse 端点已存在但前端无任何调用者（全仓库只有文档生成脚本把它列为计划）。迁移的收益是解析逻辑单一化、可用 Python 测试与 golden 覆盖；风险是必须先补齐对拍，否则历史数据会整体错位。 | ① 现在启动（先做 T-9 + T-4 再迁） / ② 暂缓，等 PLC 接入告一段落 / ③ 不迁移 | 【已决 2026-09-10：暂缓，并写明触发条件】T-9（自定义日期格式对拍）与 T-4（导入 golden）已落地，**迁移的前置护栏已经具备**，所以这不再是风险问题、纯粹是收益/时机问题。触发条件：出现第二个需要导 Excel 的人/机器，或浏览器解析出一次实际事故。另注：/import/parse 仍是半成品端点（无调用者 + 按 Sheet 合并的逻辑与浏览器不同源），其畸形日期崩溃已修；若半年内不迁移就删掉，别让它长期以「看似可用」的状态存在。
Q-9 | 已决：方案D | 整库镜像对 manual_entries / import_logs / alerts / coarse_models 的**所有权**（2026-09-11 由独立评审 + 实测确认） | migrate.replace 对 force=False 也会 wipe 并重写这些表，而防回退守卫**不保护**它们（刻意排除，因为前端「清空补录历史」会合法地让它们变少）。同时前端只用到 GET /state、PUT /state、POST /training/coarse-model —— **整库镜像就是浏览器侧补录/导入日志/告警上行的唯一通道**。于是形成风险：某个浏览器手里的列表比服务器短（另一台浏览器新增过、或本地被清过），它的一次镜像就会把服务器上的那些行**静默删掉**（守卫不拦）。 | 方案A 维持现状（单浏览器使用假设）：成本 0，风险=多浏览器/清库场景下静默丢这些行；方案B 守卫扩展到这些表 + 显式清空走 force=true：需要前端把「我确实清空了」作为显式意图上报；方案C 前端改为逐条调用 POST /manual-entries 等接口，镜像不再拥有这些表：最干净，但要新增前端调用与错误处理（工作量中等）；方案D 服务器对这些表改为「按 ts 合并、只增不删」。 | 方案D 已于 2026-09-11 实现：审计类记录按自然键合并、只增不删。2026-09-21 补充：重介采样通过独立接口追加并支持重试，GET /state 返回采样；整库镜像仍不删除采样。覆盖型表另由版本号检测并发修改。

## 暂缓项与原因
建议暂缓或明确不做的事项（附原因）
编号 | 事项 | 为什么暂缓 | 什么条件下再启动
D-1 | 把 Excel 解析整体搬到后端 /import/parse | 端点当前无调用者，浏览器自解析工作正常；而迁移前必须先补齐对拍（T-9 自定义格式、T-4 导入 golden），否则同一批历史文件在两轨会得到不同日期（已实测：自定义格式下 6.16 会变成 1月6日）。现在迁移等于在没护栏的情况下换掉正在用的轮子。 | T-9 与 T-4 完成、且 PLC 接入主线告一段落后（对应 Q-8）。
D-2 | 决策日志改为独立接口增量追加 | 目前 200 条上限、约 80KB，随整库镜像一起 PUT 的代价可以接受；真正需要优化是在日志开始大量积累之后，现在做属于过早优化。 | 决策日志接近 200 条上限、或整库镜像明显变慢时。
D-3 | 后端 _to_num 接受 "inf"/"1e400" 会生成 inf 并可能 500 | 受影响的只有 /import/parse，而该端点无调用者（同 D-1）；修它属于迁移准备工作的一部分，单独修没有收益。 | 随 D-1 的后端解析迁移一起处理。
D-4 | D-4 已启动并完成，见 L-10 | 已复现相同记录数下旧浏览器覆盖新修改。覆盖型表使用内容版本，比较版本与写入位于同一 SQLite 事务。 | 不再暂缓。冲突保留本地副本，先导出并核对，再恢复服务器数据。

## 第二轮审查意见
第二轮审查意见（glm-5.3，2026-09-10；由本脚本从 d87d06e 的快照原样重建）
序号 | 类别 | 内容 | 建议 / 结论
一1 | 总体评价 | 计划整体可信:分类(可执行/需决策/暂缓)清晰,每项有原因/证据/做法/依赖,批次划分有口径风险隔离意识;T-1 确为全场最优先(静默假数据直接进总灰分公式)。 | 采纳,按本表修正后执行
一2 | 总体评价 | 最大风险不在清单内而在清单外:11 个提交未推送(含大量已验证修复),多 agent 并发提交已实际发生过改动互相裹挟。 | 推送提为「批次0」,处理 Q-1/Q-2 后立即推
二1 | 事实核验 | T-1 浮精灰分 ¦¦ 0 兜底:属实。密度列有 1.3~1.6 校验、灰分列没有;0% 会经 resolve_float_ash 进总灰分公式。 | 确认高优先级
二2 | 事实核验 | T-2 inlineStr/十六进制引用:属实,属 &#10; 修复的「修了一半」。 | 确认,顺手补齐
二3 | 事实核验 | T-3 AGENTS.md 路径过期:属实(仍写桌面旧路径),本会话真实造成过困惑。 | 确认,并顺带写入「同一时间只允许一个 agent 持有未提交改动」规则(见 四1)
二4 | 事实核验 | T-6 守卫只比 coal_records:属实——calc_logs/heavy_samples 仍可被旧浏览器洗掉,守卫「部分有效」。 | 确认,多表向量比较方案合理
二5 | 事实核验 | T-10 两个「新旧」判据不一致(守卫按 coal_records / autoPullIfStale 按三数组):属实,可能组合出「提示导入完成但镜像被拒」的静默失败。 | 确认;revision 归 Q-8/D-4 节奏,先统一口径
二6 | 事实核验 | Q-4(501 无在线值、兜底恒为常量 8.8):属实,是皮带分工改造的真实副作用——360 条记录全是 502,ash_501 恒走默认。 | 采纳①+②(502 推算+文案标注);根本解是现场开始记录 501(见 四2)
二7 | 事实核验 | Q-6(简报缺表行为):问题真实,但【已被用户决策】——严格口径当日已上线。 | 维持①,从待决策降级为已决策记录(本表已在原 Sheet 标注)
三1 | 文档问题 | 总览页计数三处不一致:「本表范围」8 项 /「待办分布」10 项 / 实际清单 11 项。 | 已在本表修正为 11 项(见总览页)
三2 | 文档问题 | T-11(推送)未归入任何批次,却是时间敏感度最高的一项。 | 列为「批次0」:核实 git 状态 → 处理 Q-1/Q-2 → 推送,约 10 分钟
三3 | 文档问题 | Q-2 的拆分建议需先核实:文档对「谁的改动裹进谁的提交」的描述与 git 实际状态是否一致未经验证(git show dff835b --stat)。 | 若 dff835b 是未推送的 HEAD 可安全拆;若历史已被多 agent 交错改写,保留混合提交不重写历史
四1 | 盲区补充 | 多 agent 并发提交无治理规则(流程提醒提了,但没有行动项)。 | 在 T-3 更新 AGENTS.md 时一并写入硬规则:同一时间只允许一个 agent 持有未提交改动
四2 | 盲区补充 | 501 皮带数据缺失(0 条)只被当算法兜底问题讨论,根本解是数据侧。 | 增加行动项:现场在表3 开始记录 501 灰分(与密度采样同表),数据到位后 Q-4 的①自动失效、直读生效
四3 | 盲区补充 | 8-30 源数据损坏(coarse 三行灰分列填的是时间,导致该日缺行)不在任何清单里。 | 增加行动项:待现场提供真实化验值后修源表重导;属数据治理,责任在现场
五1 | 决策倾向 Q-1/Q-2 | 11 个提交只在本地是最大单点风险;拆分历史是锦上添花。 | Q-1 尽快推;Q-2 先核实再拆,拿不准就保留混合提交(内容正确>历史整洁)
五2 | 决策倾向 Q-3 | 重复时间戳现状=后者胜+计数错。 | 选②:显式拒绝并计 skipped、导出错误记录(化验数据静默丢失比报错危险)
五3 | 决策倾向 Q-5 | K 估计 valid 恒为 false(两系统斜率为负被拒),界面看不出来。 | 选①:展示三态+systems[].k 与 R²——现场看到负斜率才会理解为什么要做阶跃实验
五4 | 决策倾向 Q-7 | 删除→守卫拒绝→autoPull 拉回,用户无感知。 | 选②:被拒时明确提示+显式「强制同步」按钮;不做全局 force
五5 | 决策倾向 Q-8 | 解析搬后端的前置(T-9/T-4)未落地,且 PLC 是主线。 | 选②:暂缓,与 D-1 一致
六1 | 执行顺序建议 | 批次0:核实 git → Q-1/Q-2 → 推送(10min);批次1: T-1、T-2(静默假数据缺陷);批次2: T-3、T-4(基建+防坑);批次3: T-5~T-8;决策后: Q-3/Q-4/Q-5/Q-7 改动 + T-9/T-10。 | 与原批次划分一致,仅把推送提前为批次0
| 声明 | 本 Sheet 为第二轮审查意见(2026-09-10),只做分析与建议,未执行任何待办项;对原 Sheet 的修改仅限:总览计数修正(三1)与 Q-6 已决策标注(二7)。

## 同步链路缺陷复盘
浏览器→服务器镜像链路：三个缺陷的共同根因与可复用的判据（2026-09-11）
环节 | 事实 | 为什么会长期没被发现 | 可复用的判据
共同根因 | 三个缺陷（守卫误拒 / keepalive 超限 / 镜像洗样本）都发生在**同一条写路径**上，而该路径末尾是 .catch(() => {})：任何失败都只表现为「服务器没收到」，前端界面完全正常。 | 镜像被设计成「尽力而为的副本」，于是「失败」在当时看起来是允许的；但「允许失败」不等于「允许不报告失败」——前者是可用性取舍，后者是失去了观测能力。 | 写路径必须区分「尽力而为」（可失败）与「静默」（不可接受）：失败至少要有状态、计数或提示之一。
准入 vs 所有权 | M-1 只收窄了守卫的比较范围，没收窄镜像的写入范围 → 放行之后整库覆盖立刻洗掉了服务器的 heavy_samples（M-3）。 | 修复一条链路时注意力在「让请求通过」，而「通过之后会写什么」是另一个方向的问题；回归用例当时只断言「写入被接受」，没有断言「接受后各表的内容」。 | 改了「准入条件」必须同时检查「写入所有权」；回归断言要覆盖**写入结果**，不能只覆盖**是否放行**。
空转的测试 | M-6：E2E 的探针值恰好与遗留值相同 → 新快照与上次已发送内容逐字节相同 → 被「内容相同则跳过」短路，断言在遗留状态上全绿。 | 断言只检查了「最终状态对不对」，没有检查「这一步到底有没有发生」；而「没发生」和「发生了且正确」在只看终态时无法区分。 | 每个用例都要有一条「这一步确实执行了」的断言（调用计数/副作用），并且输入必须与初始状态**可证明地不同**。
用 stub 验证被 stub 掉的层 | 早期验证把 Api.putStateBody 打桩后断言调用次数，而真正坏掉的正是这一层的实现，于是得到「22 → 2，看起来很好」的错误绿灯。 | 打桩让测试更容易通过，恰好绕过了唯一出问题的地方。 | 只允许用打桩**注入失败**，不允许用打桩**替代成功路径**；成功路径必须走真实网络并回读服务器状态。
没有执行就没有防线 | M-1 的缺陷本可以被一条 E2E 用例当场抓住，但该脚本只在个人机器上手跑，长期无人执行。 | 手工脚本的「可用性」依赖个人自觉，而自觉不是机制。 | 能进 CI 的必须进 CI；跑不动的（依赖生产库数据的对拍）要写明「何时必须手跑」，并把输出完整保留（截断会藏掉 FAIL 行）。

## 写路径评审与修复
独立评审（只读、未运行脚本）对镜像写路径改动的发现与处置（2026-09-11）
编号 | 严重度 | 发现 | 处置与证据
R-1 | 高 | api.js 把**任何** ok:false 都判为 rejected，而后端 migrate.replace 的 except 分支（如 SQLite 写锁超时）同样返回 ok:false 但没有 stale → 服务器**瞬时**异常被当成「永久拒绝、不留副本不再重试」，正是这次要根除的静默丢失被固化成设计。 | 已改为 `rejected: j.stale === true`，其余 ok:false 归入可重试的传输/瞬时失败。证据：migrate.py:319-321 的 except 分支只返回 {ok:false,error}。
R-2 | 高 | 待发副本只在 promise 回调里写：页面关闭/切后台时那次请求被浏览器中断，回调永不执行 → **「关页面丢最后一笔」这个原始痛点其实没解决**；且槽里若残留更旧快照，下次启动会把它推回服务器（守卫只比条数，可能放行）。 | 已改为**发送前**先落副本（语义：本地已保存、服务器未确认），成功或被守卫拒绝后再清。E2E 新增断言 slotRightAfterSend（发送返回前槽里就必须有内容）。
R-3 | 高 | keepalive 上限用 body.length（字符）去卡 64 KiB（字节）：整库快照以中文为主，JSON.stringify 不转义非 ASCII，1 字符 = 3 字节 → 以为装得下、实际 3 倍超限，缺陷B（keepalive 超限 → TypeError）原样残留。 | 改用 Blob([body]).size 取**字节数**，阈值降到 48 KB。
R-4 | 高 | E2E 用例0 在 CI 必然**空转假 PASS**：守卫是 `if sum(current.values()) > 0 and regressed`，空库上直接关闭；而 CI 的库必然是空的（*.db 被 gitignore）。即：即使把 heavy_samples 加回守卫，用例0 也照样绿。 | 已改为先播种（records + samples/heavy-ash）并断言 GUARD_ARMED；并做了**反向对照**：临时把 heavy_samples 加回守卫后重跑，MIRROR_COLD_START 立刻 FAIL（stale_store ... heavy_samples 0<1），撤销后恢复 PASS —— 证明用例0 真的有牙齿，而不是只会绿。
R-5 | 高 | E2E 脚本对着**真实开发库**跑是破坏性的：整库 PUT 会 wipe/重写 manual_entries/alerts/import_logs/coarse_models/settings/auto_state，而脚本只复原了 ashTarget。 | 已加前置检查：目标库非空则**直接拒跑**（退出码 2）并说明原因，需显式 DMCS_ALLOW_REAL_DB=1 放行。另新增 MIRROR_KEEPS_HEAVY_SAMPLES 断言（没有 GET 采样接口，用「新插入的自增 id 是否在原 id 之后」判断表没被清空）。
R-6 | 中 | 用例1 只覆盖传输失败，新的 rejected 分支零覆盖；且 MIRROR_RETRY_ON_ONLINE 只断言结果、不断言因果（任何一次成功都能满足）。 | 新增用例2（注入 rejected：必须不留待发副本、记 rejected 计数、给 info 提示、内容相同的再次保存不得重发）；新增 MIRROR_NOT_DELIVERED_YET 断言（注入失败后服务器必须仍是基线值），让「重试送达」具备因果前提。
R-7 | 中 | 跨标签页会丢数据：待发槽是裸 body、无归属无时间戳，成功时无条件清除 → B 标签页的成功会删掉 A 标签页尚未送达的唯一副本；旧标签页的失败还会覆盖新快照。 | 槽内结构改为 {wall, stamp, body}：写入时若已有更新的快照则不覆盖（wall），清除时只清自己写的那份（stamp）。
R-8 | 中 | rejected 分支不清槽、不更新 _mirrorSent → 每次 online/切前台都会重发一次注定被拒的整库；提示语「正在自动反向同步」是假的（autoPullIfStale 只在启动跑一次）。 | rejected 现在会清掉自己那份副本、记入 _mirrorSent（内容不变不再重发），并在失败 streak 的第一次**真的**调用 autoPullIfStale()，让提示语成真。
R-9 | 中 | CI：e2e 作业无 timeout-minutes（默认挂 360 分钟）、就绪探测号称 60 秒实际更久、Edge 候选三处不一致、无收尾步骤（自托管会留僵尸占端口）。 | 已加 timeout-minutes: 15、短超时探针 + 真实计时输出、Edge 候选统一为同一份列表、新增 if: always() 的停后端步骤。另把两个脚本的 CDP 端口改为随机，避免连到遗留浏览器。
R-12 | 中 | 方案D 的代价：镜像不再删除这些表 → 界面「清空补录历史」只清本地，服务器侧历史行会保留（用户从界面看不出来，因为 GET /state 本来就不返回这些表）。 | 已在 Q-9 与 M-7 写明。后续项：给「清空补录历史」加文案说明，或加一个显式的「同时清除服务器历史（force）」入口——这需要按表 force（现在 force=true 会连 heavy_samples 一起整体重写）。
R-11 | 高 | （我自己上一版的建议错了，实现前核查时发现）曾建议「方案B：把 alerts / import_logs 纳入防回退守卫」。但 GET /state 不返回这两张表，浏览器永远拿不到服务器上的行，而它们只由整库镜像写入 —— 纳入守卫会让「列表较短」的浏览器**永久拒写**（守卫比较两端不可能收敛的集合），即缺陷 M-1 的病理；alerts 还是每次刷新重建的派生数组。 | 已**撤回该建议**并写入 Q-9 的修正说明。教训：判断「某表能不能进守卫」的标准不是「它会不会被用户清空」，而是「两端能否收敛」——守卫只能比较双方都能拿到同一份数据的集合。
R-10 | 中 | 去重判据位置不对：saveStore 每次都会置 _mirrorPending，而「内容与上次已发送相同则跳过」只在「内容来自槽」时生效 → 正常保存路径上的重复内容永远会重发（被守卫拒绝的整库会被反复重发）。 | 判据提到「看来源之前」。E2E 用例2 断言第二次相同保存不增加发送次数（实测 _mirrorStats.skippedSame 由 0 → 1）。

## 写接口鉴权与事故复盘
写接口访问控制（M-8）与一次 force 清库事故的复盘（M-9/M-10）
环节 | 事实 | 为什么 | 可复用的判据 / 后续动作
威胁模型 | 服务 bind 0.0.0.0，此前所有写接口零鉴权：同网段任意主机可整库覆盖/清空。 | 系统一直当「内网可信」用，而实际暴露面是整个局域网（含访客设备等）。 | 读写分级：读接口保持开放（现场看板要方便）；写接口要 token；**整库覆盖（force）只许本机** —— 破坏性与非破坏性必须不同级别。
为什么 token 随页面下发 | token 随首页 <meta> 下发，浏览器零配置；本机回环免 token。 | 现场操作员不该被要求输密码；而脚本/E2E 都从本机跑，免 token 不影响工具链。 | 诚实边界：能打开页面的人能读到 token —— 这挡的是**盲扫脚本与误操作**，不是「有浏览器的人」。真要防内部人员，需要账号体系（另立需求）。
事故经过 | 为验证「回环 force 放行」，我的核对脚本向**真实库**发了空 store + force=true，11 张表被清空（529 条记录、242 条补录等）。 | 验证脚本把生产库当成测试对象 —— 而 force 的设计就是「绕过一切守卫」。更根本的是：破坏性操作当时**没有任何撤销手段**。 | ① 破坏性验证只对临时库；② 破坏性接口必须自带撤销（M-10 的自动备份）；③ 脚本里凡是要发 force，先确认目标库是临时库（参照 verify_mirror_e2e.js 的非空库拒跑）。
恢复过程 | 停服务防 checkpoint → 快照 db/-wal/-shm → 解析 WAL 帧与提交边界 → 发现删除前的页镜像仍在主库文件（15:37 的 checkpoint），WAL 里只有删除后的写入 → 丢弃 WAL → 逐表核对全部一致（529/242/3/1/2/1/8/11）。 | WAL 模式下「当前状态」是主库文件 + WAL 叠加；只有 WAL 被 checkpoint 后主库才会被覆盖。事故与上一次 checkpoint 之间的窗口保住了数据。 | **这是运气不是机制**：若删除发生在 checkpoint 之后，旧页就会被覆盖。所以 M-10 的备份不是锦上添花，而是把运气换成机制。
工具纪律 | 本次还有一处 patch 因锚点不符而**静默未生效**（api.js 的 token header 注入），是 E2E 断言把它抓出来的；备份文件名第一版秒级时间戳会撞名覆盖回滚点，是测试的回滚演练断言抓出来的。 | 静默失败的补丁与静默失败的写入是同一类问题：**看起来做了，其实没做**。 | ① 每次字符串替换都要断言命中次数；② 关键行为必须有断言覆盖；③ 测试要包含一次真实回滚演练，而不是只断言「文件存在」。
第二次事故 (2026-09-11/12) | 为验证 force 前置备份，把 GET /state 的结果**原样 force 写回**；GET 不返回 manualEntries/importLogs/alerts/coarseModelHistory/heavySamples，force 又是整库删空再重写 → 这几张表被清空（242/3/1/1 → 0）。 | 上一次事故后我把注意力放在「别对着生产库发破坏性请求」，却漏了更隐蔽的一类：**看起来无害的原样写回**也可能具有破坏性 —— 因为快照并不携带全部表。与 M-9 同根：把「缺键」当成了「空表」。 | 判据（已写进 migrate.py 注释与用例）：**快照只拥有它携带的表**。凡「读出来再写回去」的操作，先问一句：这个快照带全了吗？
根因修复与验证 | migrate.replace 的写入范围改由载荷键决定（TABLE_OWNER_KEYS）；settings/auto_state 只按携带的键 upsert；响应新增 owned / untouched。 | 修「操作纪律」只能防我一个人，修「接口语义」才能防所有人（包括以后的我、脚本、别的 agent）。 | 回归用例 test_force_get_payload_roundtrip_is_not_destructive 直接重演事故操作；并在**生产库**上重演同一条命令：写回前后 manual_entries 242 / import_logs 3 / alerts 1 / coarse_model_history 1 全部未变（owned=[calc_logs, coal_records, coarse_models]，untouched 里列出其余表）。
事故后仍待办 | token 挡住了盲扫，但**能打开页面的人仍能正常写入**（含覆盖 settings/auto_state）；数据库文件本身无加密；备份仅保留在本机。 | 单机现场系统的合理边界，先解决「外部人一键清库」，账号体系与异地备份属于下一步。 | 若需要多用户/责任到人：加账号 + 操作审计（决策日志已有雏形）；定期把 backups/ 与导出文件复制到第二台机器。

## 实测密度计(仅展示)
新增「实测密度计」：为什么只做展示、展示在哪、以后怎么升级为权威值
议题 | 结论 / 做法 | 原因 | 以后要改的话怎么做
为什么必须做 | 现场已知在线密度计存在测量误差，需要一个人工实测值作对照。 | 没有对照就只能凭经验判断在线值准不准；有了两台表的差值，误差是可量化、可追踪的。 | ——
为什么不接进计算 | **仅展示**：不参与建议密度、灰分公式、模型、任何报警判定。 | 密度指导按总灰分线性指导 —— 它只对「需要调整多少(Δρ)」敏感，对密度计读数绝对值不敏感（读数只出现在展示与决策日志的 ρ旧 里）。换句话说：把哪台表的值喂进去，系统行为都一样，所以接进计算只会增加耦合与误解风险。 | 真要把实测值当权威值：把 resolveDensity() 改为读 density_actual（一处），并同步密度指导里 rhoCur 的来源与决策日志的 ρ旧 口径；建议等积累一段两台表的偏差数据后再定。
值从哪来 | 双击手动录入 > 补录录入（calcLogs/density_actual）> **无默认值**。 | 实测值只应来自人工。给它一个「仪表默认值」（例如取在线值）会让人分不清哪条是真实测，以后做偏差分析时会得出「两台表完全一致」的假结论。 | 若将来接了第二台在线密度计，再加一层「仪表自动值」，并标明来源为「在线(实测表)」。
展示在哪 | ① 采集页「在线仪表实时数据」表新增一行（未录入显示 —，来源列显示 手动/录入/未录入）；② 总览页「合并系统」卡片新增「实测密度」并显示 Δ（与在线密度计之差），¦Δ¦>0.02 标黄。 | 两个位置分别对应两种使用场景：采集页是录入与看原始值的地方；合并系统卡片是操作员做决策时看的那一眼，偏差直接决定「要不要信在线值」。 | 若要加历史趋势：把实测值也在趋势图上画一条线（需要先决定它与「各系统灰分趋势」共图还是单图）。
输入校验 | 1.30~1.65 之外**拒收**（提示并拒绝）；1.35~1.60 之外但在硬限内 → 质量状态标黄「偏离」。 | 硬限挡手滑（少打/多打一位）；软限对应正常分选密度区间，越界未必是错，但要提醒核对。 | 现场若实际分选密度长期超出 1.35~1.60，改 App.DENSITY_ACTUAL 的 softMin/softMax 即可。
记录到哪 | localStorage（主存储）→ 整库镜像 → auto_state.instrumentInputs；补录同时进 calcLogs(density_actual) 与 manualEntries；密度决策日志 ctx 增记 densityActual，导出表加「实测密度」列。 | 镜像与 backfill 都走既有通道，无需新增后端表或接口；ctx 记录使得「当时实测是多少」在事后可查 —— 这是以后标定在线密度计的唯一数据来源。 | 如果要按小时/班次统计偏差，需要把实测值也写进简报（brief）：那要动后端 brief.py 与前端简报页。
自动化守卫 | backend/scripts/verify_density_actual.js（13 项断言，已进 CI）。 | 其中 CALC_UNAFFECTED 断言「设置实测密度前后所有计算结果逐项一致」——它是「仅展示」这个承诺的机器守卫，避免以后有人顺手把它接进计算。 | 若将来确实要升级为权威值，这条断言要**有意识地**改掉，并在提交说明里写明理由。

## 密度建议守卫缺陷复盘
现场实测反馈：改了化验，建议密度却不动 —— 最短驻留把新化验一起挡掉了
议题 | 现象 / 结论 | 原因（为什么会这样） | 修法与守卫
现场反馈（原话） | 「密度计 1.532、重介精煤灰分 7.8346、总灰分 8.4975 → 灰分达标、建议 1.532，没问题；但把重介精煤灰分调到 8.3、总灰分 8.9（不达标），为什么建议密度还是 1.532？」 | 操作员的预期是：**我录了新化验，你就该按新化验重新算**。建议值不动，在现场看来就是系统坏了 —— 而它其实是被 P0 安全守卫挡住了，且界面上看不出来。 | 本表记录这个缺陷的现象、根因、修法与守卫；同类缺陷（守卫挡住真实新数据）以后照此表排查：先看 guard 的三个状态位谁先命中，再看数据时间戳与动作时刻的先后。
复现（机器） | verify_dwell_bypass.js：标定出使总灰分=目标的达标点 → 密度 1.532 → 写回同值 → 录入新化验（重介灰分 +0.4654）→ 修复前 hold=true、建议 1.532；修复后 hold=false、建议 1.512。 | 修复前该脚本 11 项断言里 9 项 FAIL；修复后 11 项全 PASS。 | 已进 CI（用例5，allowReal=1）：现场若再出现「建议不动」，CI 会先在机器上抓住它。
根因①：驻留不看有没有新化验 | densityGuardState 的驻留分支只判断「距上次改密度不足 30 分钟」就 hold，完全不看这段时间里有没有新化验进来。 | 驻留（P0③）的本意是**等过程到位 + 等新化验**这两件事；逻辑上「新化验到了」正是它等待的终点，却被写成了「时间没到就一直挡」——把等待条件当成了禁止条件。结果：录了新化验、偏差明明不达标，建议仍停在旧值。 | 新增 _densityManualEpoch()（最近一次人工录入且当前在用的灰分化验时刻）：它晚于 densityLastMoveAt → dataIsNewer → **不放 hold**，并在建议理由里写明「距上次调密 X 分钟，此后已录入新的化验值」。
根因②：同值写入也算动过密度 | 把建议值原样写回（自动执行到位后重复写、操作员手填与当前相同的值）也会走 setInstrumentInput 的密度分支 → 记 densityLastMoveAt + 闩锁 → 凭空起一个 30 分钟驻留窗口。 | 「动作」被定义成了「调用写接口」，而不是「密度真的变了」。大量无害的同值写入于是各自清空了一次建议窗口，把后续真实建议一起挡在门外。 | 写入前先比当前值：¦新值−当前值¦ ≤ 1e-9 视为**没动作** → 不记变动时刻、不记闩锁（建议仍然有效，不会被误当成已执行）。
根因③（界面）：hold 借用「达标保持」 | 卡片副标题在 hold 时也写「达标保持」，与真正达标时长得一模一样。 | 界面文案只看了 direction，没看 hold；而 hold 分支恰好把 direction 设成 stable。两者叠加，现场的读法就是「系统说已达标」。 | hold 时副标题写「保持（等新化验/新数据）」；总览卡片详情弹窗的「达标判定」行也改为显示 hold 及其原因，不再冒充达标。
修法④：闩锁对象改为当前数据 | _latchDensityAction() 原先记「上次给出建议时的那份数据」，中间若发生过达标/切方案就会记错对象。 | 操作员是对着**眼前这份数据**动的密度，闩锁要盖住的也应该是这份数据。 | 改为在动作时刻现算当前驱动键（数据不全时回退旧键）；E2E 断言 REAL_MOVE_ARMS_LATCH / LATCH_STILL_ONE_ACTION_PER_SAMPLE 守住该语义。
为什么在线/导入数据不算「新化验」 | 「新化验」的口径 = 人工录入且当前真正在用的灰分（总灰分/重介/浮精/粗精煤泥手动值）。三表记录、导入的在线数据连续刷新**不**放行驻留。 | 在线数据是连续流：若每次刷新都放行驻留，自动执行会追着在线噪声一路动密度 —— 那正是 P0③ 要防的。而化验是离散的、人给的一次判断，放行它符合现场节奏。顺带：import.js 会 _onExternalInput() 让自动执行重算目标，所以这条边界必须画清楚。 | 界线写在 _densityManualEpoch() 的注释里；将来若要把在线数据也纳入放行条件，必须先解决「连续流不得直接驱动步进」这个问题。
为什么不干脆去掉驻留 | 保留 P0③：没有新数据时驻留照旧生效，E2E 用 DWELL_HOLDS_WITHOUT_NEW_DATA 显式断言。 | 密度变动后产品要经过分选、脱水、取样、化验才反映出来；在这之前反复动密度只会把回路推成振荡。用户反馈的是「被挡得看不见原因」，不是「不该挡」。 | 因此修的是「判定条件」与「可见性」，不是把守卫拆掉。若 P3 阶跃实验测出过程时间常数，30 分钟窗口应改为按实测滞后设定。
放行时的取样时刻提示 | 放行意见里附提示：「这份化验距调密时间很近，若它是调密前取的煤样，请以下一份化验为准」（<5 分钟时追加）。 | 系统只知道**录数时刻**，不知道**取样时刻**；调密后 2 分钟送来的化验，测的多半还是旧密度下的产品。把这条不确定性说给操作员，比替他猜更安全。 | 遗留：若现场化验单带取样时间，把它一起录进来（heavyAshInput.sampleAt），放行条件就能从「录数晚于调密」升级为「取样晚于调密」。
后续需求①（2026-09-17 现场） | **调完建议密度后、还在等新化验/新数据的那段时间，右边不应该给出建议值。**保持中卡片建议位显示「—」（灰显 + 悬停提示），副标题只留「密度计 X · 保持（等新化验/新数据）」。 | hold 状态下内部是 rhoNew = rhoCur（「当前密度」被填进了建议位），显示出来就会被读成「建议 = 当前值 = 已达标」—— 这正是 9-12 那次误读的来源。没有建议可给的时候，界面上就不该出现建议数字。 | overview.js 卡片：noAdvice = guide.hold && !已达标 → 「—」；详情弹窗的「目标密度(本次一步)」「密度修正量」同样显示「—」并注明「保持中」。E2E 断言 HOLD_NO_ADVICE_ON_CARD / HOLD_NO_ADVICE_IN_MODAL。
两种「保持」必须区分开 | **达标保持**（灰分已在容差内）→ 仍显示当前密度，含义是「就保持这个值」；**守卫保持**（等新化验/同一份化验只动作一次）→ 不给建议值，显示「—」。 | 两者对操作员的含义完全不同：前者是结论（不用动），后者是等待（还判断不了）。9-12 的误读就是这两种被同一句话「达标保持」盖住了。 | E2E 断言 ADVICE_MODAL_SHOWS_TARGET：有建议时弹窗必须给出目标值 —— 防止用「一律留空」这种假修法把功能改死。
后续需求②（2026-09-17 现场） | **改过密度计之后，合并系统卡片最右侧的方向建议（「建议下调/建议上调」）应当隐藏。**保持中该处 `visibility:hidden`（占位隐藏，卡片不跳动）；有建议时恢复显示。 | 方向指示原先只看灰分偏差（dev 与容差比大小），**完全不看守卫状态** —— 于是同一张卡上左边建议密度已显示「—」、右边却还写着「建议下调」，自相矛盾。 | overview.js：`dirEl.style.visibility = noAdvice ? 'hidden' : ''`。E2E 断言 HOLD_HIDES_DIRECTION（隐藏且 display 未被改动）／ADVICE_SHOWS_DIRECTION（有建议时重新可见且文本为「建议下调」）。
同一处顺带改的底部效果文案 | 卡片底部「预期效果」在保持中改为「保持中：等新化验/新数据后再判断」，不再写「适度降密可降低灰分，使偏差回归目标范围」。 | 那句效果说明本来是给「方向建议」做解释的；方向都藏了、解释还留着，等于换个地方继续给建议 —— 现场照样会照着做。 | 同一个 noAdvice 分支处理；ADVICE_SHOWS_DIRECTION 同时要求「有建议时」底部必须回到效果说明，防止改成「一直显示保持中」。
影响面 | 只改前端 app.js / overview.js；后端 compute_density_guidance 的 hold 与 hold_reason 一直由前端传入，口径未变，无需改动。 | 守卫状态是**前端算、后端用**的设计（state 传入 hold/hold_reason），所以这类修改天然不会造成前后端口径分叉。 | pytest 110 全绿；六个 E2E 脚本（镜像写路径/决策日志/实测密度计/重介灰分闭环/驻留放行与界面保持态/浮精排除5月，共 71 项断言）在同一临时库上顺序执行全部 PASS。

## 浮精影响分析-排除5月
浮精影响分析整页排除 2026-05 及以前数据：为什么去掉、去掉哪些、怎么守
议题 | 结论 / 做法 | 原因 | 守卫 / 将来怎么改
现场要求（2026-09-17） | 「浮精影响分析」页面里 5 月份的数据去掉。落地为：**整页数据起点 = 2026-06-01**（联动趋势图、分布图、四张数值卡、明细表、卡片详情一致）。 | 现场看到的是：图上左侧孤零零几个 5 月点，中间一大段空白，8-9 月的点全挤在右边 —— 按真实时间比例分布的 X 轴把 3 个多月的空档都画了出来。 | 改 frontend/js/float.js 的 FLOAT_DATA_START 一处即可（现值 2026-06-01）。
数据事实 | 浮精一共 17 条：**5 月 5 条**（05-21~05-25）＋ **8/23~9/3 共 12 条**。5 月：煤量 26~27 t/h、灰分 8.2~10.4；8 月以后：19.5~22.6 t/h、灰分 9.4~14.0。 | 两段的煤量与灰分水平都不同 —— 不是同一工况，混在一张图里做趋势与波动统计没有意义。 | 如果将来确认 5 月属于可用的同一工况，把起点改回 2026-05-01 即可。
为什么按「日期起点」而不是删掉那 5 条 | 过滤条件是「时间戳早于 2026-06-01 的记录不进本页」，不是按条数或按某几条 id 删。 | 按日期起点：① 将来补录 5 月数据也不会漏进来；② 一行常量可读可回退；③ 时间戳解析不出来的记录**保留**（宁可多显示，不静默丢数据）。 | _pageData() 是本页唯一的数据入口（去重 + 起点过滤），四个调用点共用。
作用范围（关键） | **仅本页展示与统计**。store.floatCoal 不动 —— 总灰分公式 resolveFloatAsh()、密度建议、粗灰模型训练照旧用全部浮精数据。 | 浮精灰分同时是总灰分公式的输入；若把它从 store 里删掉，会让密度建议与总灰分跟着变 —— 那是控制口径的改动，不是显示口径的改动，不能顺手做。 | E2E 断言 STORE_KEEPS_MAY：页面过滤后 store 里 5 月记录仍在，且「本页条数 < 全量条数」必须成立。
实测效果 | 「动态波动范围」σ 从 **±0.092%**（含 5 月）降到 **±0.036%**（2026-06 起）—— 差 2.5 倍。 | 5 月那几条的浮精量与灰分把影响值的离散度整体抬高；卡片是给操作员看稳定性的，带着一段不同工况的数据等于虚报波动。 | E2E 断言 RANGE_CARD_EXCLUDES_MAY：卡片显示值必须等于按页面口径算的 σ，且与「含 5 月」的 σ 明显不同（证明断言有牙，不是恒真）。
顺带修正的两个小瑕疵 | ① 卡片副标题原写「近24h标准差」，但代码实际用**全期**数据 → 改为「标准差（2026-06 起，不含5月）」，并在卡片详情里写明数据范围与条数；② 卡片详情的「最新一条」原用 data[length-1]（store 顺序不保证按时间）→ 改用 _latestByTime。 | 副标题与算法不一致属于「界面在说假话」，比缺功能更糟 —— 现场会按字面理解。 | 断言 RANGE_LABEL_HONEST（不含「近24h」、含数据起点）与 MODAL_SCOPE_AND_COUNT（详情里写数据范围且「共N条」= 页面口径条数）。
自动化守卫 | backend/scripts/verify_float_may_excluded.js，10 项断言，已进 CI e2e 用例5。 | 其中 CHART_KEEPS_LATER 专门防「过滤写成全滤掉」：脚本会注入 8/25 与 9/1 两条记录，要求它们**必须**出现在图上。 | 全套断言：NAV_BUILDS_CHARTS / STORE_KEEPS_MAY / CHART_EXCLUDES_MAY / CHART_KEEPS_LATER / DIST_CHART_EXCLUDES_MAY / TABLE_EXCLUDES_MAY / RANGE_CARD_EXCLUDES_MAY / RANGE_LABEL_HONEST / MODAL_SCOPE_AND_COUNT / CLEANUP_OK。
遗留 | 页面上那个「时间范围」输入框 + 查询按钮**仍然是装饰性的**（query() 并未按它过滤）。 | 这次没顺手接：接上要定义「默认范围」「与起点过滤的关系」「空结果怎么提示」等一串语义，属于另一个需求；混进来会把这次改动变复杂、也难验证。 | 要做的话另开一项：让 query() 读起止时间过滤 _pageData()，并让默认值 = 数据实际范围（否则默认「现在−24h」会把历史数据全滤掉、图变空）。

## 界面-移除右下角AI入口
移除界面右下角的 AI 解读助手入口：范围、可恢复性、验证
议题 | 结论 / 做法 | 原因 | 验证 / 以后怎么改
现场要求（2026-09-18） | 把界面右下角的 AI 去掉。落地为：**摘掉页面上的挂载**，右下角不再出现悬浮「AI」按钮与聊天面板。 | 该入口是一个 `position:fixed; right:24px; bottom:24px` 的圆形按钮 + 400×540 面板，全页面常驻、盖在趋势图右下角。 | 只改 frontend/index.html 末尾的挂载两行。
做法 | 删掉 `<script src="js/assistant.js?v=1"></script>` 与 `<script>Assistant.init();</script>`，并在原处留一段注释写明「移除原因 + 恢复方法（把这两行加回来）」。 | Assistant 只在 `Assistant.init()` 被调用时才 buildUi() —— 不调用就完全不生成 DOM，所以摘挂载即可，无需改 js 或 CSS。 | 恢复：把注释里的两行加回 `</body>` 之前即可（两行、零风险）。
为什么这次不删文件与后端接口 | `frontend/js/assistant.js`、`style.css` 的 `.ai-*` 样式、后端 `/api/v1/assistant/ask` 与 `backend/tests/test_assistant.py` **全部保留未动**。 | 这套是另一个 agent 近期的提交（9ce6086 AI 助手升级、b087b2d 缓冲式+多供应商回退、a641a62 LLM 密钥文件支持），后端测试仍在 CI 的 pytest 里跑。只摘入口 = 零冲突、可两行恢复；删文件会让对方的后续改动直接撞车。 | 现场若确认**永久**不要：再删 js/assistant.js + `.ai-*` 样式块 + routers/assistant.py 与它的路由注册、test_assistant.py、verify_assistant.js，并同步更新本表。
验证（一次性无头浏览器检查，不入库） | 5 项断言全 PASS：NO_AI_BUTTON（无 #ai-assistant-btn）／NO_AI_PANEL（无 #ai-assistant-panel）／ASSISTANT_NOT_LOADED（`typeof Assistant === 'undefined'`，脚本清单里没有 assistant.js）／PAGE_STILL_OK（App.__ready、密度卡片、FloatPage 正常）／MANUAL_READD_STILL_WORKS（把脚本手动加回来，按钮立刻出现）。 | 最后一条是**反向证明**：说明被移除的是「自动挂载」，不是把 js 改坏了 —— 同时也验证了「两行即可恢复」这个承诺。 | 另核对：去掉 HTML 注释后，服务端首页的 12 个 `<script src>` 里已无 assistant.js，注释块闭合正常（注释内保留的两行不会被浏览器执行）。
影响面 | 只改 frontend/index.html；后端接口保留但页面已无调用方（接口本身只读、零写入）。 | 其余页面功能不受影响（PAGE_STILL_OK 断言覆盖总览卡片与浮精页脚本加载）。 | 本页暂无自动化守卫（CI 的 6 个 E2E 用例都不涉及该入口）——若希望「永远不要再出现」，可把 NO_AI_BUTTON 加进某个 E2E 脚本；但那样会让另一个 agent 正常恢复该功能时 CI 变红，故本轮未加。

## 测试脚本误写生产库-复盘
E2E 脚本误打到真实库：多了一条决策日志、密度被写成 1.485 —— 盘点、恢复、防复发
议题 | 事实 / 结论 | 原因 | 修法 / 守卫
发生了什么 | 为验证「7 个 E2E 用例能否像 CI 那样顺序通过」，我起了一个临时库服务并带 DMCS_ALLOW_REAL_DB=1 跑全套。结果**临时服务没绑上端口**（8000 已被生产服务占用，Start-Process 静默失败），脚本全部打到**真实库**。 | 后果：verify_decision_log.js 把密度写成 **1.485** 并新增一条 density_set 决策日志；其余脚本的写入没有落库（auto_state 各键 updated_at 仍是 9-18，未被今天触碰）。 | 发现方式：核对 densityDecisionLog 只有 2 条，其中 2026-09-19 14:15:35 那条 rhoNew=1.485 正是测试值；instrumentInputs.density.manualAt = 今天 14:15:36。
影响面（逐项盘点） | **只有两处被改动**：① instrumentInputs.density.manual 1.53 → 1.485；② densityDecisionLog 多一条测试条目。 | 未变的项（逐项核对）：coal_records 152/17/360 条、ashTarget 8.5、heavyAshInput 7.5（9-18）、amountInputs.floatAmount 40（9-18）、autoState 在线值（9-10）、manual_entries 242 条。 | 证据：auto_state 表按键看 updated_at —— 只有 instrumentInputs / densityDecisionLog / autoState / amountInputs 被今天那次整库 PUT 触碰，其余键仍是 9-18 的时间戳。
恢复 | 先备份数据库（sqlite3 backup API，WAL 下安全）：backend/data/backups/dense_medium-pollution-fix-20260919-141707-036.db；再把密度改回 **1.53**（manualAt 用 9-18 09:39:01 那次真实操作时刻）、删掉那条 1.485 的测试日志。 | 1.53 的依据：9-18 那条真实决策日志 rhoCur=1.53、autoState.density.v=1.53（在线层）。 | 恢复后复核：instrumentInputs = {density:{manual:1.53}}；densityDecisionLog 回到 1 条。
根因①（脚本侧） | **verify_decision_log.js 一直没有非空库守卫** —— 其余 6 个脚本都有，唯独它没有，于是 allowReal 没设也照跑，直接在真实库上写密度。 | 它要验证的正是「设密度 → 产生决策日志 → 落库」这条链，天生就会写库；没有守卫 + 默认指向 8000 = 一旦有人在生产环境跑它，现场密度就被测试值改掉。 | 补守卫（与 verify_mirror_e2e.js 同规格文案，非空库拒跑并提示 DMCS_ALLOW_REAL_DB=1）；注意用 process.exitCode = 2; return; 而不是 process.exit(2) —— 后者在 CDP WebSocket 仍打开时会触发 Node 的 Assertion failed: !(handle->flags & UV_HANDLE_CLOSING) 直接崩。
根因②（操作侧） | 我在 8000 上重复起服务且没有确认它是否真的绑定成功，还带了 allowReal。 | Start-Process 对端口冲突**不报错**，脚本于是连到了生产服务；而「带 allowReal」正是我自己为了模拟 CI 加的。 | 以后本地跑 E2E 固定用 **8010 + DMCS_URL**，并加**身份检查**：临时库 /api/v1/state 必须是空的（生产库是 152/17/360），不是空的中止不跑。
防复发（脚本收尾） | 三个会写密度的脚本现在跑完会**原样恢复**：verify_decision_log.js（密度层 + 守卫书签）、verify_heavy_ash_source.js、verify_dwell_bypass.js（密度层/重介灰分/开关/闩锁/变动时刻）。 | 测试脚本改现场输入，不该靠「记得用临时库」这种纪律兜着 —— 让脚本自己把改动收干净，才是可继承的做法。 | 各自新增断言：决策日志脚本 RESTORE: PASS；另两个 STATE_RESTORED: PASS（逐字段比对）。
本轮验证 | 临时库（8010，**身份检查 coarse=0/float=0/calc=0 → 确认是空临时库**）顺序跑 7 个用例：全部 PASS。 | 含新增断言：RESTORE: PASS（密度层恢复为 {manual:null}）、STATE_RESTORED: PASS ×2（密度层与重介灰分都回到 {manual:null}）。 | CI 现在跑 7 个用例（第 7 个是粗精煤泥按日视图）。
遗留 | verify_daily_view.js 仍无非空库守卫（它是只读脚本：只点导航、读图表，不写 store）。 | 不加守卫的理由：它唯一的写路径是「页面加载时整库镜像 PUT」，这与人工打开页面完全同路径，守卫拦不住也不该拦。 | 若仍要加：可照搬同一段守卫文案，代价是它对真实库运行时会直接拒跑（少一个现场诊断手段）。

## 遗留问题与建议(删仿真后)
删仿真落地后的 8 条遗留：理由、风险、建议做法（按优先级排序）
编号 | 遗留问题 | 理由（为什么算遗留） | 风险与影响 | 建议做法 | 优先级 | 现状证据
L-4 | 数字文本被忽略 | 手工补录原先直接保存 input.value 文本，读取时只接受 number。 | 已录入值可能被忽略，灰分与密度建议退回默认值。 | 补录统一转为有限数字并校验范围；前后端兼容历史数字文本，拒绝空值、布尔和混合文本。 | P0 | 已修复。补录 7.8、非法文本及旧数字字符串均有回归。
L-1 | Excel 生成器可移植性 | 旧入口依赖特定工作站运行时。 | 其它机器和 CI 不能复现计划表。 | 保留仓库 Python 生成器，使用锁定依赖；本轮状态更新也纳入生成输入。 | P1 | 此前已完成。本轮补充生成内容与待办状态。
L-2 | 前端回归未纳入 CI | API 错误分类脚本原先仅本地执行，pytest 的 Node 依赖也未显式安装。 | 回归脚本可能不执行或静默跳过。 | pytest 作业安装 Node 22，执行 API 错误和人工总灰分流程回归；缺 Node 的必要测试直接失败。 | P1 | 已修复。API 回归包含版本冲突和成功版本返回。远端 CI 需提交后运行。
L-3 | 历史简报使用最新重介灰分 | 原先在小时循环外解析当前重介灰分，套用全部历史小时。 | 新增未来采样会改写过去的总灰分和建议密度。 | 按时间逐小时取当时灰分；采样与两条皮带各自记录时间，超过 24 小时则不续传；缺项留空。 | P1 | 已修复。更新 24 行合成金标准；新增未来采样不改历史、各通道独立过期测试。
L-8 | 灰分来源与时间不一致 | 总灰分人工输入时，事实提示仍读取 501 来源及 502 时间；补录字段名也有误。 | 人工值可能被标为默认值，录入时间与测量时间混淆。 | 按当前生效来源生成提示，区分测量与录入时间；未知时间明确显示未知。调密后继续等待新实测。 | P1 | 已修复。人工总灰分、公式核算与灰分密度导入的来源测试通过。
L-5 | 仿真残留清理 | 旧仿真参数可能被误认为仍在生效。 | 维护人员可能误用仿真常数。 | 保留已完成的仿真清理；灰分响应只使用新化验或仪表数据。 | P2 | 此前已完成，本轮继续验证调密不伪造灰分响应。
L-6 | 文档生成入口统一 | 旧 Python 包装器与 JS 实现并存。 | 只修改一处会导致文档漂移。 | 仓库 Python 生成器作为持续维护入口。 | P2 | 此前已完成；本轮状态更新由统一 JSON 输入复现。
L-7 | 新 Excel 未并入待办体系（分板块纪律）—— 【已决 2026-09-21】 | 现场决定（gpt6 判断）：**本待办表是持续维护入口**，那份报告保留为阶段快照；两者靠任务编号关联，不再复制出更多重复 Sheet。 | 已按此落地：报告的生成器里新增「编号对照与维护约定」Sheet（C01/C02 → 待办表条目映射），并写明「新需求一律进待办表、本表不再新增 Sheet」；报告生成器也已改为 openpyxl 自洽版（L-1）。 | 后续：新需求/新遗留只写本表；报告只在需要复盘 2026-09-21 那次优化时查阅。 | 已决 | 报告文件：docs/项目优化与后续计划-20260921.xlsx（4 Sheet，含编号对照）
L-9 | 采样仅本地保存 | 整库镜像不拥有采样表，原补录没有调用采样追加接口。 | 换浏览器后看不到采样，后端无法积累学习数据。 | 追加接口保存唯一客户端标识，失败保留待发记录，重试去重；快照返回已保存采样。 | P1 | 已修复。重复提交、断网重试、镜像不删除采样、非法采样输入均有回归。
L-10 | 相同数量的旧快照覆盖新修改 | 记录数守卫无法识别等数量的内容或设置变更。 | 多个浏览器可能静默覆盖彼此修改。 | GET 返回版本，PUT 校验版本并原子写入；前端等待初始同步，串行发送，冲突保留副本。 | P1 | 已修复，对应 D-4/T-10。旧版无版本客户端被拒绝写入，需刷新页面后核对数据。
L-11 | 501/502 同时刻记录互相覆盖 | 导入覆盖键和数据库唯一约束缺少皮带字段。 | 补齐 501 数据后可能覆盖同系统同时间的 502。 | 前端覆盖键、后端 upsert 与唯一索引加入皮带；SQLite 启动升级保留历史行。 | P1 | 已修复。双皮带并存和旧结构升级均在临时数据库验证；现场库尚未执行升级。
L-12 | 模型验证提前使用验证数据 | 原填补均值、标准化及目标均值在全数据上计算；时间验证复用全局选出的分量数。 | 交叉验证分数可能偏乐观，生产模型选择依据失真。 | 每个训练折独立预处理并选参数；时间验证传入原始缺失值；前后端同步更新。 | P2 | 已修复。JS/Python/sklearn 对拍与独立单特征逐折验证通过；现场模型未自动重训。
L-13 | 501/502 煤量是否重叠 | 项目描述 501 为总混配、502 为重介，但部分总量仍将两者相加。 | 若 501 已包含 502，会重复计量并影响目标重介灰分。 | 请现场确认包含或互斥关系，再统一实时公式与历史简报；确认前保留现有口径。 | 待确认 | 尚未修改物料公式。缺少现场计量关系，不能凭代码注释确定。