## 修改清单
序号 | 文件 | 修改点 | 修改前 | 修改后 | 目的/说明
一、界面层：总览页四卡合一（index.html / overview.js）
1 | index.html | 密度推荐卡片 | 4 张系统卡片（401/402/A/B，各带目标灰分、实际灰分、偏差、建议密度） | 1 张「合并系统」卡片 card-total（501+502皮带），元素 id 全部改为 *-total（conf/density/target-ash/actual-ash/deviation/effect/source/update-time/direction） | 界面只保留一套系统展示；皮带标注 501+502
2 | overview.js | 卡片数据源 systems 数组 | [{401,501},{402,501},{A,502},{B,502}] 四组（各自密度、置信度） | 仅 {id:'total', belt:'501+502'}，密度取最新灰分密度记录（getLatestDensity） | 后续密度计算统一走合并口径
3 | overview.js | 灰分趋势图数据集 | 4 条系统线 + 1 条目标线（datasets 0~4） | 1 条「合并系统」线 + 1 条目标线（datasets 0~1）；目标线数组索引 4→1 | 图表同步合并
4 | overview.js | 趋势数据解析 | 按 l.system 过滤，仅统计 401/402/A/B 四条线 | 所有灰分密度日志一律归入 'total' | 历史数据不分系统，合并展示
5 | overview.js | 卡片详情弹窗 | systems 映射 4 系统（各带皮带、密度）；标题「${sysId}系统（皮带）密度推荐计算」 | 映射仅 total；标题固定「合并系统（501+502皮带）密度推荐计算」 | 计算详情口径与卡片一致
二、数据采集与手工补录页（collect.js）
6 | collect.js | 在线仪表表 | 4 台密度计（401/402/A/B 各一台，值不同） | 1 台「密度计」（1.450） | 仪表列表合并展示
7 | collect.js | 手工补录表单字段 | 灰分仪/密度计/精磁尾/浮精灰分四类表单均带「所属系统」下拉(401/402/A/B) | 四类表单全部去掉「所属系统」下拉 | 补录不再要求选系统
8 | collect.js | 仪表→表单映射 | density_401/402/A/B → density_meter | density → density_meter | 配合仪表合并
9 | collect.js | 提交写入 store 的系统标签 | const system = values.system ¦¦ '--'（取表单所选系统） | const system = '合并'（固定） | 手工补录数据统一记入合并系统
三、导入模块（import.js）
10 | import.js | 表1（粗精煤泥影响因素）系统解析 | deriveSystem 输出 '401+402' 这类组合字符串，作为记录 system | systemInfo 仅返回开启系统列表；记录 system 统一写 '合并' | 界面层合并
11 | import.js | 表1 数据层系统开关 | 每条记录保存 sysA/sysB/sys401/sys402 四个开关位 | 初版改为 running_systems（运行系统数）；经用户纠正后**恢复保存 4 个开关位**（sysA/sysB/sys401/sys402），模型特征仍按 10 特征对齐 | 用户纠正：界面合并但数据层内部预留 4 系统开关
12 | import.js | 表3（灰分、密度导入版）系统列 | 初版：system 固定 '合并'，忽略 Excel 系统列 | 纠正后：表3 保留系统列作内部参考（system=该行系统值）；表2（浮精，无系统列）按 '合并' | 表3 的系统(A/B)列信息不丢弃
13 | import.js | 导入预览/确认行输出 | 输出 sysA..sys402 四个开关位 | 初版改为 onSys.includes 换算输出；最终仍按 4 个开关位输出 | 与 10 特征模型对齐
四、算法与告警（app.js）
14 | app.js | 粗精煤泥灰分模型特征 MLR_FEATURES | 10 特征：raw_ash/coal_amount/sysA/sysB/sys401/sys402/desliming473/desliming474/is_stoppage/level | 初版合并为 7 特征（running_systems 替代四开关）；经用户纠正后**恢复 10 特征原版** | 用户纠正：算法特征保留系统开启状态作参考
15 | app.js | 出厂模型系数 DEFAULT_COARSE_MODEL(_MLR) | 10 特征原模型（PLS：R²=0.5226/Q²=0.4218；MLR：R²=0.5342/Q²=0.4021） | 初版替换为 7 特征合并模型（R²=0.4692/Q²=0.3453）；经纠正后**从任务一前备份恢复 10 特征原模型** | 保证预测口径与导入数据字段一致
16 | app.js | 灰分偏差告警 | 对 4 个系统各发一条告警，并高亮 4 张卡片 | 只发 1 条「合并系统灰分偏差」，高亮 card-total | 告警随界面合并
17 | app.js | 数据迁移机制 | 无迁移逻辑 | init() 中：store.__merged !== 2 时执行 applySeedStore()，用 window.DMCS_SEED_STORE（seed_data.js）整体替换旧 localStorage 数据 | 老用户浏览器里四系统旧数据一次性清理、载入合并种子
五、种子数据（seed_data.js，由 build_web2_seed.py 生成）
18 | seed_data.js | 合并种子数据 | （新文件） | 粗精煤泥 113 条（含 4 开关、入洗工作面）、浮精 5 条、灰分密度 124 条；PL/MLR 10 特征模型；importLogs 3 条；__merged=2 | 数据源：C:\Users\25925\Desktop\web(2)导入数据\新 三张表
19 | index.html | 脚本引用与版本号 | 无 seed_data.js | 新增 js/seed_data.js；app/overview/collect/import/seed 版本号依次提升（最终 app v8、overview v6、collect v4、import v6、seed v2，后续任务在此基础上继续提升） | 避免浏览器缓存旧代码
六、工程侧配套脚本（backend/scripts）
20 | compute_merged_model.py | 7 特征合并模型计算 | （新脚本） | 按 running_systems 单特征口径训练 MLR（R²=0.4692）；已随用户纠正**废弃**，仅作历史参考 | 计算初版合并模型系数
21 | build_web2_seed.py | 种子数据生成器 | （新脚本） | 读取三张表生成合并种子：113 粗精 + 5 浮精 + 124 灰分密度 + 10 特征模型，写入 seed_data.js | 可重复执行重新生成种子
22 | （备份目录） | 改造前备份 | — | web (2)-backup-任务一前 保存四系统原版全量文件 | 用于纠偏时恢复 10 特征模型/字段

## 关键决策与纠偏
序号 | 时间点 | 事项 | 决策/结论 | 落点
1 | 任务一实施中 | 界面合并 vs 数据层合并 | 界面合并为 1 个系统；数据层**不合并**，内部预留 sysA/sysB/sys401/sys402 四个系统开关 | import.js 记录字段、app.js 模型特征
2 | 用户纠正 | 算法特征 | 系统开启状态必须保留作参考 → 恢复 10 特征（4 开关），废弃 running_systems 7 特征方案 | app.js MLR_FEATURES/FEATURE_LABELS
3 | 用户纠正 | 出厂模型 | 恢复任务一前 10 特征原模型系数（PLS/MLR，Q² 选优） | app.js DEFAULT_COARSE_MODEL(_MLR)
4 | 用户纠正 | 表3 系统列 | 表3（灰分、密度）保留系统列作内部参考，不丢弃；表2（浮精）无系统列按合并 | import.js 模板导入逻辑
5 | 合并口径 | 密度/灰分展示 | 总览卡片、趋势图、告警、手工补录、导入记录全部按「合并系统」展示；皮带标注 501+502 | index.html/overview.js/collect.js
6 | 数据迁移 | 老数据 | 一次性迁移：__merged!==2 时用种子数据整体替换旧 localStorage（四系统旧数据不兼容新界面） | app.js applySeedStore / seed_data.js