## 1总体架构与目标
板块 | 内容
目标 | 把当前『原生JS + localStorage』的纯前端系统，拆成 FastAPI 后端 + 前端 分离架构，数据和计算下沉到后端
前端定位 | 保留现有 6 个页面（密度推荐总览/数据采集补录/粗精煤泥分析/浮精影响分析/批量导入/历史查询）与 Canvas 图表，改为通过 HTTP API 读写
后端定位 | FastAPI + SQLAlchemy 承担：持久化、三表导入解析、模型训练(MLR/PLS)、建议密度计算、推测简报生成、告警计算、手动有效期判定
部署形态 | 开发期由 FastAPI 托管前端静态资源（同源，规避 file:// 与 CORS 问题）；生产可 Nginx 静态 + /api 反向代理
数据迁移 | localStorage 一次性导出并导入 SQLite；之后 localStorage 不再作为主存储
兼容策略 | 过渡期保留『localStorage 双写』，确认稳定后再彻底移除，避免数据丢失与回退困难

## 2现状盘点
分类 | 对象/键 | 现状 | 去向
前端数组 | magneticTail / coarseCoal / floatCoal / calcLogs / manualEntries / importLogs / alerts / heavySamples / regressionModels / coarseModelHistory | localStorage 数组，导入/补录写入 | 后端 SQLAlchemy 表
前端单值 | coarseModel / coarseTolerance / coarseTrainRange | 当前粗灰模型(mlr/pls)与训练参数 | 后端 coarse_models 表 + settings
前端单值 | ashTarget / ashTargetTol / guideScheme / totalAshManualOn / densityGuide / densityAutoOn | 总览/建议密度相关配置 | 后端 settings 表
前端键值 | amountInputs / ashInputs / instrumentInputs / heavyAshInput / coarseAshInput / floatAshInput / coarseCalc / coarseAshEma / autoState / heavyAshBackcalc | 录入层+手动有效期机制，含 manual/manualAt/auto 打点 | 后端 input_state 表(键值)或专用表
前端逻辑 | calcTotalAsh / resolveTotalAsh / formulaTotalAsh / computeDensityGuidance / expertAdjust / densityGainK | 总灰分公式 + 专家表建议密度 | 后端 services/density.py
前端逻辑 | trainCoarseModel / trainMlr / trainPls / predictCoarseAsh / polyRegression / _timeCvQ2 | MLR/PLS 训练与预测 | 后端 services/modeling.py（numpy 重写）
前端逻辑 | buildHourlyBrief | 推测简报(1h对齐+递归软测量) | 后端 services/brief.py
前端逻辑 | ImportPage.parseCoarseFactors / normalizeTs / parseRawData | 三表 XLSX 解析 | 后端 services/importer.py（openpyxl）
后端现状 | run.py / config.py / database.py | 已有 uvicorn 入口、SQLite URL、SQLAlchemy engine/SessionLocal/Base/get_db | 保留并补齐
后端缺失 | main.py / models.py / schemas.py / routers/* / services/* / 迁移 | 尚未实现 | 待新建

## 3分层职责划分
层 | 职责 | 说明
前端-展示 | 页面渲染、Canvas 图表(chart-lite)、交互、表单校验、导出 Excel(xlsx-lite 客户端导出) | 保留，几乎不动
前端-状态 | 会话态(当前页/筛选/弹窗)、乐观更新提示 | 从 localStorage 迁移到内存+API
前端-数据访问 | 统一 fetch 封装(api.js)，替代 App.store 直读直写 | 新增，薄封装
后端-持久化 | 所有数据落库(SQLite→PostgreSQL)，替代 localStorage | SQLAlchemy ORM
后端-导入 | 三表 XLSX 解析、去重、校验、写库、导入日志 | openpyxl 重写 parse 逻辑
后端-计算 | 总灰分公式、建议密度、专家表、递归软测量、推测简报 | 迁移 App 纯函数，保持口径一致
后端-模型 | MLR/PLS 训练、交叉验证 Q²、生产模型选择、预测 | numpy 重写，结果需与 JS 版本对齐
后端-告警 | 告警计算(checkAlerts)、手动有效期(autoState 打点)判定 | 由后端统一时间戳保证一致性

## 4数据库设计
store键 | 类型 | 建议表 | 关键字段 | 说明
coarseCoal | 数组 | coarse_coal | id,timestamp,system,ash_content,coal_amount,level,raw_ash,moisture,sysA..sys402,desliming473/474,is_stoppage,mining_face,influence_value,predicted_ash | 表1 粗精煤泥多因素
floatCoal | 数组 | float_coal | id,timestamp,system,ash_content,coal_amount,filter_press_running,influence_value,annotation | 表2 浮精
calcLogs | 数组 | calc_logs | id,timestamp,calc_type,input_json,output_json | 表3 灰分密度 + 灰分仪/密度计/皮带秤补录
magneticTail | 数组 | magnetic_tail | id,timestamp,system,level,ash_content,moisture,coal_amount,source | 精磁尾(镜像表1)
manualEntries | 数组 | manual_entries | id,timestamp,category,values(json),remark,operator,status | 补录历史
importLogs | 数组 | import_logs | id,timestamp,category,file_name,total,success,failed,skipped,status,errors(json) | 导入日志
alerts | 数组 | alerts | id,system,level,message,time | 告警
heavySamples | 数组 | heavy_samples | id,timestamp,rho,ash_content,source | 重介采样闭环
regressionModels | 数组 | regression_models | id,model_type,params(json),r_squared,rmse,created_at,data_points | 单因素模型
coarseModelHistory | 数组 | coarse_model_history | id,trained_at,n,tolerance,range,production,mlr(json),pls(json) | 重训练历史
coarseModel | 单值 | coarse_models | type,intercept,coefs(json),means(json),stds(json),std_coef(json),metrics(json),impute_means(json),A,production,is_active,trained_at,n,tolerance,range | 当前生效粗灰模型(mlr+pls)
ashTarget/ashTargetTol/guideScheme/totalAshManualOn/densityGuide/densityAutoOn/coarseTolerance/coarseTrainRange | 单值 | settings | key,value_json | 建议密度/训练配置
instrumentInputs/amountInputs/ashInputs/heavyAshInput/coarseAshInput/floatAshInput/coarseCalc/coarseAshEma/autoState/heavyAshBackcalc | 键值 | input_state | key,value_json,updated_at | 录入层+手动有效期打点(推荐键值表，少表少迁移)

## 5API设计
方法 | 路径 | 用途 | 对应前端 | 说明
GET | /api/health | 健康检查 | — | 探活
GET | /api/state | 全量当前状态快照 | App.loadStore | 首屏加载，替代 localStorage
GET | /api/instruments | 在线仪表当前值(13项) | CollectPage.renderTable | 含来源层级
PUT | /api/instruments/{key} | 仪表手动覆盖 | App.setInstrumentInput | key=ash_501/ash_502/scale_501/scale_502/density/level_tail
PUT | /api/amounts/{key} | 量数据录入/切模式 | App.setAmountInput | key=totalAmount/floatAmount/coarseAmount/denseAmount
PUT | /api/ash/{kind} | 灰分录入 | setAshInput/setCoarseAshInput/setFloatAshInput/setHeavyAshInput | kind=total/coarse/float/heavy
PUT | /api/settings | 配置(目标灰分/容差/版本/钳制/训练范围) | applyDensityGuideSettings/toggleGuideScheme | ashTarget 等
POST | /api/import/parse | 上传三表XLSX→解析预览 | ImportPage.processFile | multipart，返回 headers/rows/errors/duplicates
POST | /api/import/confirm | 确认导入写库 | ImportPage.confirmImport/confirmImportFactors | 写表+触发训练
POST | /api/models/coarse/train | 训练粗灰模型(MLR/PLS) | App.trainCoarseModel | 重计算，返回 R²/Q²/合格率
GET | /api/models/coarse | 当前模型+重训练历史 | CoarsePage | 含生产模型标记
GET | /api/guidance | 建议密度计算 | App.computeDensityGuidance | 返回 deltaA/deltaRho/rhoNew/reason
GET | /api/brief | 推测简报(1h对齐) | App.buildHourlyBrief | 返回 {headers,rows}，前端渲染/导出
POST | /api/samples/heavy-ash | 重介灰分采样 | CollectPage.submitManual(heavy_ash_sample) | 写 heavy_samples + 更新密度/重介灰分
GET | /api/history | 历史查询 | HistoryPage.query | 分页/过滤
GET | /api/export | 全量备份导出 | App.exportData | 生成 xlsx/csv
POST | /api/import-backup | 备份恢复 | App.importBackup | 覆盖式导入

## 6业务逻辑迁移清单
前端函数 | 后端模块 | 说明 | 风险
calcTotalAsh/formulaTotalAsh/resolveTotalAsh/totalAshEntry | services/density.py | 总精煤灰分公式与取值链(手动>公式>录入>默认) | 取值链层级多，需逐级对齐
expertAdjust/EXPERT_ADJUST/K_PREDICT/computeDensityGuidance/densityGainK | services/density.py | 专家表建议密度(总灰分版/重介版) | 两版本口径+夹紧1.35~1.60
resolveCoarseAsh/_emaCoarseAsh/predictCoarseAsh | services/modeling.py | 粗灰预测(EMA平滑) | EMA跨>6h重置逻辑
trainCoarseModel/trainMlr/trainPls/polyRegression/_timeCvQ2/solveLinearSystem | services/modeling.py | MLR(岭回归)+PLS(NIPALS)+时间序列CV | numpy 重写需与 JS 数值对齐(浮点/岭λ网格)
buildHourlyBrief(递归软测量) | services/brief.py | 1h对齐+前向填充+采样反馈 | 时间戳排序/前向填充游标
resolveAmount/resolveInstrument/resolveFloatAsh/resolveHeavyAsh | services/resolvers.py | 各录入层取值链 | 手动有效期 manualAt 与 autoState 打点
_autoBump/_manualValid(手动有效期) | services/validity.py | 自动值变化接管更早手工值 | 服务器时间戳统一，避免时钟漂移
checkAlerts | services/alerts.py | 告警计算 | 阈值/文案一致
ImportPage.parseCoarseFactors/normalizeTs/parseRawData | services/importer.py | 三表解析(表1多Sheet/日期补偿/去重校验) | M.DD 语义补偿规则要原样移植

## 7前端改造
改造点 | 现状 | 目标 | 说明
数据访问层 | App.store 直读直写 + saveStore() | 新增 api.js：fetch 封装，App.store 改为内存镜像 | 最小侵入：保留 App 对象形状，底层换成 API
持久化 | localStorage.setItem('dmcs_store') | 移除 localStorage，读 /api/state 写对应 PUT/POST | 过渡期可双写
导入 | 前端 XLSX.read 解析 | 上传文件到 /api/import/parse，后端解析返回预览 | 前端只展示预览与确认
模型训练 | 前端 JS 训练 MLR/PLS | POST /api/models/coarse/train，前端只展示结果 | 把重计算从主线程移走
建议密度/简报 | 前端 computeDensityGuidance/buildHourlyBrief | GET /api/guidance、/api/brief | 口径由后端统一
图表 | chart-lite.js Canvas | 保留 | 无需改动
导出 | xlsx-lite.js 客户端写文件 | 简报/历史可由后端出 xlsx 或前端继续用 xlsx-lite | 二选一，建议后端出 xlsx
运行方式 | file:// 直接打开 | http://localhost:8000(后端托管静态) 或 http://127.0.0.1:5500 开发服务器 | file:// 下 fetch 受 CORS 限制

## 8分阶段实施计划
阶段 | 目标 | 内容 | 验收标准
P1 后端骨架 | 跑通 FastAPI | 补 main.py(FastAPI+CORS+StaticFiles)、models.py、schemas.py、Alembic 迁移、/api/health | uvicorn 启动、/api/health 返回 ok、/docs 可访问
P2 数据层 API | localStorage → 数据库 | 建全部 ORM 表；实现 /api/state、各 PUT/POST CRUD；localStorage 一次性迁移脚本 | 重启后数据不丢、前端可读回全量状态
P3 计算下沉 | 逻辑搬后端 | 迁移 density.py/modeling.py/brief.py/resolvers.py/alerts.py；numpy 重写训练与预测 | 后端算出的建议密度/简报与前端 JS 结果逐值对齐
P4 前端接 API | 前端切后端 | api.js 封装；App.store 改为内存镜像；导入/训练/简报走接口；保留图表 | 页面功能等价、headless 回归全绿
P5 导入流水线 | 服务端解析 | openpyxl 重写三表解析(含 M.DD 补偿/多Sheet/去重)；上传预览+确认写库 | 导入预览与结果与原版一致
P6 验证与上线 | 回归+部署 | 把 verify_web2_*.js 改成打 http://localhost:8000；补充 pytest/httpx 单测；部署文档 | 全量回归 PASS，前端由后端静态托管可访问

## 9技术选型
类别 | 选型 | 用途 | 备注
后端框架 | FastAPI + uvicorn | API 服务 | 异步、自动 OpenAPI 文档
ORM | SQLAlchemy 2.0 | 数据访问 | 已引入；配 Alembic 迁移
校验 | Pydantic v2 | 请求/响应模型 | schemas.py
数据库 | SQLite(开发) / PostgreSQL(生产) | 持久化 | DATABASE_URL 环境变量切换
数值计算 | numpy | MLR/PLS 训练与预测 | 重写 JS 线性代数；保证与 JS 结果对齐
Excel解析 | openpyxl | 三表导入解析/导出 | 替代前端 xlsx-lite 的解析部分
文件上传 | python-multipart | multipart 上传 | 导入文件上传
跨域 | CORSMiddleware | 开发跨域 | 生产同源可去掉
前端 | 原生 JS(无构建) | 保留现有页面 | 不引入框架，降低迁移成本
测试 | pytest + httpx + headless Edge | 后端单测 + 前端回归 | 沿用现有 verify_web2_* 思路

## 10风险与建议
类别 | 风险/建议 | 说明 | 应对
数值一致性 | MLR/PLS 由 JS 转 numpy，浮点/岭λ网格/PLS 分量选择可能产生微小差异 | 建议密度、预测值、简报必须逐值对齐 | 迁移后用同一批数据做前后端结果 diff，差异 < 1e-6 才切换
口径漂移 | 取值链(手动>公式>录入>默认)与手动有效期逻辑复杂 | 多页面共用同一口径 | 后端 resolver 单点实现 + 单测覆盖 9 条影响链
时间戳 | 手动有效期 autoState 依赖 Date.now() | 前后端时钟可能不一致 | autoState 打点统一用服务器时间，前端不再自行打点
CORS/file:// | 前端原为 file:// 打开，fetch 会受限 | 切 http 才能调 API | 由 FastAPI StaticFiles 托管前端，同源访问；或本地开发服务器
数据迁移 | localStorage → SQLite 一次性迁移 | 历史数据不能丢 | 先导出 backup，再导入后端；保留回退开关
导入解析 | 表1 多Sheet/M.DD 日期补偿/去重校验较特殊 | openpyxl 重写易漏细节 | 把 import.js 的 extractDate/fixDay/normalizeTs 逐条移植并写测试
并发写入 | 多页面/定时刷新同时写 | localStorage 单线程不存在此问题 | 后端用事务+乐观锁；写接口幂等
建议-不要推倒重来 | 先做『数据访问层替换』，App 对象形状尽量不变 | 前端改动最小、可逐步灰度 | P2 先双写 localStorage+API，稳定后移除
建议-先模型后UI | 模型/建议密度/简报是核心计算，先下沉并验证数值 | 避免 UI 先改导致口径对不上 | P3 先做 services 单测，再切前端
建议-保留回归资产 | 现有 verify_web2_*.js 是宝贵回归 | 改造后要能跑通 | 把 URL 从 file:// 改成 http://localhost:8000，断言不变

## 11验证方案
类别 | 内容 | 方式 | 说明
后端单测 | density/modeling/brief/resolver 各函数 | pytest 断言 | 与 JS 已知结果对齐(如专家表 0.15→0.01/0.25→0.02)
数值对齐 | 同一批三表数据，前端 JS 与后端 numpy 结果 diff | 脚本对比 CSV | 建议密度、预测粗灰、简报逐值 diff
API 契约 | 各端点请求/响应 schema | httpx + OpenAPI | 校验 Pydantic 模型与状态码
导入回归 | 三表模板导入→预览→确认 | pytest(openpyxl 样例) + headless | 预览行数/去重/校验与原版一致
前端回归 | 6 页面功能等价 | headless Edge(verify_web2_* 改造) | URL 改 http://localhost:8000，断言不变
数据迁移 | localStorage 备份 → SQLite | 迁移脚本 + 校验条数 | 各表记录数一致、模型参数一致