## 执行计划
阶段 | 任务 | 具体内容 | 影响/验收
阶段1 | 系统维度回退（401/402/A/B） | 后端：删除 401→A、402→B 归一化；筛选改为四系统；前端下拉框恢复 401/402/A/B；浮精表、重介精煤表同步回退 | 四系统独立；旧归一化数据清理
阶段2 | 粗精煤泥表新版导入 | 解析新版「粗精煤泥、精磁尾 (1).xlsx」：系统列存运行组合字符串、滞后时间列写入元数据、异常值(？)置空；删除旧5月数据后重导 | 110行新数据入库，系统列显示组合
阶段3 | 重介精煤表按皮带-系统重构 | 密度按 401/402/A/B 四系统分行；501皮带量/灰分对应 401/402 组，502 对应 A/B 组；新增字段：磁性物含量、悬浮液煤泥含量 | 四系统密度齐全，皮带对应关系正确
阶段4 | 粗精煤泥表新字段与周期修正 | 新增字段：脱粉筛473/474运行状态、入洗工作面；表头周期标注按真实文件改为 5分钟（灰分仪/密度）、精磁尾液位标注在线(1秒采集) | 新字段可见，周期标注准确
阶段5 | 真实数据导入与模型训练 | 导入 6.16-7.14 真实数据（原煤灰分/带煤量/运行系统/脱粉筛/精磁尾液位→315灰分）；训练粗精煤泥灰分预测模型替换专家加权占位；预测窗口按滞后1分30秒对齐 | 模型上线，预测值接近真实化验

## 剩余确认点
序号 | 事项 | 我的建议 | 你的回复（待填）
1 | 旧5月数据 | 删除之前归一化口径导入的5月数据、改用新文件重导
2 | 组合系统字符串 | 粗精煤泥表系统列直接存组合(如401、A、B)，前端显示原文
3 | 训练目标映射 | 6.16-7.14 的「315灰分」作为粗精煤泥灰分真实值训练模型；训练后预测模型自动替换专家加权占位模型
4 | 煤量异常值 | 新版文件「煤量(t/h)」列的「？」置空，「301」按实测值保留
5 | 模型训练方式 | 先离线训练（脚本），生成新的模型参数JSON，后续采集到更多化验值再定期重训