## 现状诊断
指标 | 当前值 | 诊断解读
R²（出厂 PLS，113条） | 0.523 | 只解释了约一半的灰分波动，还有一半是模型没抓住的
Q² 留一交叉（出厂 PLS） | 0.422 | 对未来新样本的解释力更弱，说明模型偏'记住'而不是'学会'
Q² 时间序列CV（walk-forward，113条） | PLS 0.140 / MLR 0.041 | 真实'用过去预测未来'能力远低于留一Q²(0.42)：模型大部分能力是'同分布拟合'，跨时间段预测明显变弱——印证工况漂移与特征不足
RMSE | 2.39% | 粗精灰分波动区间约10~20%时，2.4%的误差偏大
三档合格率（出厂PLS实测） | ±0.8:32.7% / ±1.0:39.8% / ±1.5:56.6% | 放宽容差到±1.5%合格率才过半，工艺侧需确认可接受偏差口径
近30天合格率（真实生产水平） | 约20% | 新数据上表现更差——这才是上线后实际能拿到的水平
全量混训 Q²（152条） | 0.332 | 8-9月数据与6-7月工况漂移，混训互相拖累
岭回归λ（CV选优，已上线） | λ=1.12 | 留一Q²由0.400→0.404，略优于OLS且天然抗共线
EMA平滑（α=0.3，已上线） | 跨停>6小时重置 | 预测输出压单点噪声，减少密度指导抖动
总体判断 | 参考级 | 可作'前馈预判+人工确认'，尚不足以无人值守自动执行

## 优化建议清单
优先级 | 类别 | 建议 | 预期收益 | 工作量 | 风险/注意 | 状态
P0 | 数据治理 | 核对灰分化验频率与缺失：9-5旧表8月109行仅36条有灰分(73条缺失)；9-4新表42行(8.23~9.3，约4条/天)中39条有315灰分、3条'时间填进灰分列'(8.3)，另有5行原煤灰分填'-'；8.1~8.22无数据行。确认收集口径与化验频次是否如此 | 高：样本质量是模型天花板 | 小（现场确认） | 无 | 待现场确认
P0 | 数据治理 | 验证目标噪声地板：同一小时取两份平行样送化验，算重复性标准差σ。若σ≥1.5%，RMSE 2.4%已接近地板，特征工程收益有限 | 高：决定优化方向 | 小（一次试验） | 无 | 方案已出（315灰分噪声测试方案.xlsx），待现场执行
P0 | 数据治理 | 源头模板规范：灰分1~40%、密度1.3~1.6、时间列禁止存成日期型（已出现1899-12-30） | 中：减少清洗损耗 | 小 | 需与填表人沟通 | 待定
P0 | 评估协议 | 交叉验证从 LOOCV 改为时间序列CV（walk-forward）；生产模型选择判据同步改为时间CV Q² | 中：真实反映'预测下一小时'能力 | 小 | LOOCV会偷看未来，高估模型 | 已实施
P0 | 参数 | MLR 从普通最小二乘改为 Ridge 回归（λ 用留一交叉选优） | 中：解决共线、提升Q² | 小 | 需保留系数解释功能 | 已实施（实测λ=1.12）
P0 | 参数 | 预测值做指数平滑 EMA（α=0.3）后再对外输出，压下单点噪声 | 中：±0.8%合格率可提5~10个点 | 小 | 滞后略增，可接受 | 已实施（跨停>6小时重置）
P0 | 参数 | 容差口径与工艺确认：±0.8%是否过严？页面已同时显示±0.8/±1.0/±1.5%三档合格率 | 中：指标更真实 | 小 | 需工艺拍板 | 已实施（显示三档）
P1 | 特征 | 入洗工作面 one-hot 编码（9-4数据已有'3309/43下01'列，即R2） | 高：最大漂移源显式建模 | 中 | 新工作面归'其他' | 待讨论
P1 | 特征 | 滞后特征：原煤灰分/带煤量/液位取 t-1h、t-2h，加3小时滚动均值（灰分是滞后结果，同小时因子不完整） | 高：灰分模型经典涨点手段 | 中 | 注意与时间对齐 | 待讨论
P1 | 特征 | 315全水分入特征，或把灰分折算干基后再建模（表里水分约26%） | 中 | 小 | 先看与灰分相关性 | 待讨论
P1 | 特征 | 开关变量降维：sysA/B/401/402+脱粉473/474共6个0/1且互相重叠（A≡401已证实），合成'运行系统数/组合' | 中：降维减噪 | 小 | 避免损失信息 | 待讨论
P1 | 特征 | 时间特征：小时/班次/停机后首小时标志 | 中 | 小 | 先画小时均值曲线验证 | 待讨论
P2 | 模型 | GBDT（LightGBM）或随机森林与 PLS/MLR 同数据对比，时间CV取优者上线；PLS保留做解释兜底 | 高：通常线性再高0.05~0.1 R² | 大 | 样本少(<200)时调浅树防过拟合 | 待讨论
P2 | 模型 | 月度模型对比库：每月模型单独留存、Q²对比（配合已有训练历史） | 中 | 中 | 依赖R1已完成 | 待讨论
P2 | 密度链路 | K开环阶跃试验标定（R3），闭环数据斜率反号不可用 | 中 | 中 | 需现场配合试验 | 待讨论

## 特征工程方案
特征 | 类型 | 数据来源 | 说明 | 状态
raw_ash 原煤灰分(%) | 连续 | 表1 | 当前权重第一的特征，保持 | 现有
coal_amount 小时带煤量(t/h) | 连续 | 表1 | 保持 | 现有
sysA/sysB/sys401/sys402 | 0/1 | 表1 | 运行系统；A≡401完全共线已自动剔除；建议合成组合特征 | 现有/待优化
desliming473/474 脱粉 | 0/1 | 表1 | 脱粉机状态，保持 | 现有
is_stoppage 停机标志 | 0/1 | 表1推断 | 由带煤量≤10推断，噪声大，建议重核 | 现有/待优化
level 精磁尾液位(%) | 连续 | 表1 | 保持 | 现有
mining_face 入洗工作面 | 类别→one-hot | 表1(9-4新增列) | 3309/43下01等；出现频次前N类做哑变量，其余归'其他'（R2） | 新增(优先)
raw_ash_lag1/2 | 连续 | 表1派生 | 原煤灰分滞后1/2小时 | 新增
coal_lag1/2 | 连续 | 表1派生 | 带煤量滞后1/2小时 | 新增
level_lag1/2 | 连续 | 表1派生 | 液位滞后1/2小时 | 新增
raw_ash_ma3 | 连续 | 表1派生 | 原煤灰分3小时滚动均值 | 新增
moisture315 全水分(%) | 连续 | 表1 | 或灰分折算干基 | 新增(先验证)
hour_of_day / shift | 循环/类别 | 时间派生 | 小时、班次、停机后首小时 | 新增(先验证)

## 参数与评估调整
参数 | 现状 | 建议 | 理由 | 状态
训练范围 | 仅6-7月/近30天/全部 | 默认保持出厂口径；日常对照近30天 | 已确认口径策略 | 已实施
交叉验证 | LOOCV | 时间序列CV（walk-forward 70%/85%分界两段） | LOOCV偷看未来，高估真实能力 | 已实施
生产模型判据 | LOOCV Q²取大 | 时间CV Q²取大（回退留一Q²） | 同上 | 已实施
MLR求解 | 普通OLS+奇异岭回退 | 直接Ridge，λ由留一交叉网格选择 | 共线常态存在，正则化更稳 | 已实施（实测λ=1.12）
PLS分量数A | LOOCV选优 | 时间CV选优 | 与评估协议一致 | 部分（A仍留一选优，时间Q²用于模型判据）
合格率容差 | ±0.8%单一档 | 与工艺确认，同时显示±0.8/±1.0/±1.5% | RMSE 2.4%下±0.8%必然偏低 | 已实施（三档显示）
灰分清洗 | 1~40%范围 | 保持+温索化(P2.5~P97.5) | 减少极端化验错误 | 保持现状（后续讨论）
缺失填补 | 列均值 | 过程运行段内LOCF+列均值 | 更贴近工艺连续性 | 保持现状（后续讨论）
预测输出 | 原始预测值 | EMA(α≈0.3)平滑 | 压单点噪声，合格率提升 | 已实施（跨停>6小时重置）

## 实施路线图
阶段 | 内容 | 验收标准 | 依赖
阶段1 数据体检 | 8月缺失原因排查；平行样重复性试验得σ；源头模板规范 | 输出σ估计与缺失原因报告 | 现场配合
阶段2 评估与参数 | 时间CV协议；Ridge；EMA平滑；三档容差显示 | 时间CV Q² ≥ 原LOOCV口径的0.9倍，且近30天合格率提升 | 阶段1
阶段3 特征工程 | 工作面one-hot(R2)；滞后特征；全水分；时间特征 | 时间CV R² 提升≥0.05 或 近30天合格率提升≥8个百分点 | 阶段2
阶段4 模型对比 | GBDT/RF 与 PLS/MLR 对比，时间CV取优上线 | 写出对比报告，优者设为生产模型 | 阶段3
阶段5 持续复评 | 每月末复评Q²与合格率，R4自动提醒 | 月度报告归档 | 阶段4