## 想法总览
序号 | 想法 | 背景/依据 | 预期收益 | 优先级
1 | 模型训练范围可配置（需求B） | 新数据测算：全量152条混训 Q²=0.33 < 出厂113条 Q²=0.42；8月数据样本少(36条)、原煤灰分范围不同 | 避免差数据拉低模型；用户可随时切换范围重训；8月数据积累足够后可全量重训 | 高
2 | 入洗工作面加入模型特征（需求C） | 8月出现新工作面 6303/3309，工况与 3309/43下01 不同；当前10特征不含工作面 | 模型能区分工作面工况，预测更准；为将来多工作面切换做准备 | 中
3 | K（灰分→密度增益）保持物理值0.03 + 提供阶跃试验标定工具 | 历史数据回归全为负斜率（闭环操作数据），无法估计物理增益；0.03为理论合理值 | 密度指导方向与幅度可靠；试验标定后可替换为实测K | 中
4 | 8月数据持续积累与模型复评 | 8月有效灰分记录仅36条，不足以单独建模 | 积累到~100条后复评：全量重训 vs 分月/分面建模 | 低（持续）
5 | 导入数据质量体检常态化 | 本轮发现4类坏值（灰分列误填时间→1899、密度=1缺测等） | 清洗规则固化（灰分1~40%、密度1.3~1.6），后续新表自动免疫 | 已完成

## 需求明细
编号 | 需求名称 | 详细规格 | 实现要点 | 验收标准 | 优先级
R1 | 训练范围选择 | 粗精煤泥分析页新增下拉：全部数据 / 近30天 / 仅6-7月（出厂口径）；点『重训练』按所选范围过滤 coarseCoal 后训练 MLR+PLS | ① trainCoarseModel 增加范围参数 ② 粗精页控件区加下拉并持久化到 store.coarseTrainRange ③ 训练提示显示所用范围与样本数 | 选『仅6-7月』重训后 Q²≥0.40；切『全部』重训后 n=152【已完成】实测：jun_jul n=113 PLS Q²=0.422 / all n=113 / 30d n=55 PLS Q²=0.167（共线剔除+岭回退修复训练失败）；范围持久化、历史带范围列，CDP 全项通过 | 高
R2 | 工作面特征 | mining_face（如 3309/43下01、6303/3309）编码为特征：出现频次前N类做哑变量（one-hot），其余归入『其他』；模型特征 10→10+N | ① 训练/预测统一编码（训练时生成编码表存 model.faceMap） ② 出厂模型兼容：faceMap 为空时按无工作面特征回退 ③ 因子权重图显示工作面类目 | 预测时新工作面（不在faceMap）归入『其他』不报错；权重图可见工作面项 | 中
R3 | K阶跃试验标定工具 | 数据采集页或总览页提供『K标定』入口：记录试验前(密度,灰分)→调整密度→试验后(密度,灰分)，自动计算 K=Δ灰分/Δ密度 并更新 DENSITY_GUIDE.kFallback（带物理约束 0.005~0.2） | ① 简单两步录入界面（前后两对值） ② 结果写入 store.densityGuide.k ③ 提供『恢复默认0.03』按钮 | 录入 1.49→1.51、灰分 8.1→8.77 得 K=0.335→钳制到0.2并提示；负值拒绝 | 中
R4 | 模型复评提醒 | 导入新数据后若有效样本较上次训练增加≥30条，提示『建议重训练并复核Q²』；展示新旧指标对比 | ① confirmImportFactors 后比较 n 增量 ② toast 提示 + 粗精页模型摘要显示对比 | 导入8月新表后出现提示 | 低
R5 | 数据质量体检报告 | 每次导入生成坏值统计（跳过/清洗行数及原因），写入导入日志 errors/清洗明细 | ① 清洗计数并入 importLogs ② 导入日志详情显示『清洗N行：灰分超范围M行、密度缺失K行』 | 导入9-5表后日志可见清洗明细 | 低

## 实施计划
阶段 | 内容 | 依赖 | 预计改动文件 | 状态
P1 | R1 训练范围选择 | 无 | app.js(trainCoarseModel)、coarse.js、index.html、版本+3 | 已完成（2026-08 验证通过）
P2 | R2 工作面特征 | R1（训练链路统一） | app.js(trainMlr/trainPls/predictCoarseAsh/MLR_FEATURES)、seed/出厂模型重建 | 待确认后实施
P3 | R3 K阶跃试验标定工具 | 无 | app.js、collect.js或overview.js、index.html | 待确认后实施
P4 | R4 复评提醒 + R5 清洗报告 | 无 | import.js、coarse.js | 低优先级
P5 | 出厂模型与种子更新 | R2 完成后（特征变化需重建出厂系数） | build_web2_seed.py + 重新生成seed_data.js | 随R2

## 测算结论速览
项目 | 数值 | 结论
全量重训 Q²(PLS) | 0.332 vs 出厂0.422 | 8月数据混训变差，需训练范围控制
全量重训 Q²(MLR) | 0.314 vs 出厂0.402 | 同上
历史灰分~密度斜率 | A:-0.022 / B:-0.020 / 合并:-0.0225 | 闭环数据不可用，K保持物理0.03
8月有效灰分记录 | 36条 | 不足以单独建模，继续积累
数据坏值 | 灰分1899×3、密度=1×63、密度<1.3×14、灰分缺失×73 | 清洗规则已固化
浮精(8月) | 15条，最新灰分9.75、煤量22.39 | 正常接入，浮精灰分/煤量已联动
灰分密度(8月) | 237条，有效密度最新1.533 | 密度推荐取1.533；仿真基准动态化