## 需求与疑问
序号 | 板块 | 需求/待办 | 我的建议 | 你的回复（待填）
1 | A. 接入方式 | KEPServer 连接方式：OPC UA 还是 OPC DA？ | 建议 OPC UA（KEPServerEX 开启 UA 服务即可，跨平台、免 DCOM）；OPC DA 仅限 Windows 老方案
2 | A. 接入方式 | KEPServer 中 PLC 标签地址清单（通道/设备/标签名）及其对应的系统字段？ | 请提供标签清单，我据此生成标签映射配置表（yaml/json），不写死在代码里
3 | A. 接入方式 | 采集扫描周期？ | 建议 30秒~1分钟扫描，整点聚合后推送小时值
4 | B. 采集服务 | 开发独立采集进程 collector.py：OPC UA 客户端 + 标签映射 + 断线重连 + 缓存补数 + 运行日志 | 独立于 Web 后端运行，故障不影响页面
5 | B. 采集服务 | 小时聚合规则？ | 量类字段求和（累计差）、液位/密度/灰分取均值
6 | C. 后端接口 | 粗精煤泥表 PLC 导入接口 | 已有 POST /coarse-slime/import/plc，无需开发（✓）
7 | C. 后端接口 | 浮精信息表 PLC 导入接口 | 待开发：压滤机循环数、药剂量等字段的 /flotation/import/plc
8 | C. 后端接口 | 重介精煤信息表 PLC 导入接口 | 待开发：501/502皮带量、密度、重介系统参数的 /dense/import/plc
9 | D. 落库细节 | 密度（5分钟）如何入库？ | 采集端聚合为小时均值，整点推送；表头周期标注 5分钟
10 | D. 落库细节 | 皮带灰分 501/502（5分钟）如何入库？ | 同上，小时均值入库；501 灰分数据源待你提供
11 | D. 落库细节 | 断线补数机制？ | 采集端本地缓存未推送的小时数据，重连后按 record_time 回填（现有接口支持幂等 upsert）
12 | E. 部署环境 | KEPServerEX 所在位置与网络？ | 请告知：本机还是局域网服务器、端口（UA 默认 49320）、是否需要账号认证

## 接入计划
阶段 | 任务 | 具体内容 | 产出/验收 | 前置条件
阶段1 | 确认接入方式与标签清单 | 确定 OPC UA/DA、标签地址清单、采集周期、部署位置 | 标签映射配置表（Excel/配置文档） | 你提供 KEPServer 信息
阶段2 | 后端补齐 PLC 导入接口 | 开发 /flotation/import/plc 与 /dense/import/plc（复用粗精煤泥表导入逻辑） | 接口可用（Postman/页面验证） | 字段口径确定
阶段3 | 开发采集服务 collector.py | OPC UA 客户端 + 标签映射配置 + 30s~1min 扫描 + 本地聚合（求和/均值）+ 断线重连 + 缓存补数 + 日志 | 采集服务独立运行，模拟标签可通 | 阶段1、2 完成
阶段4 | 联调 | KEPServer 真实标签 → 采集服务 → 导入接口 → 前端三表展示核对 | 整点数据与 KEPServer 读数一致 | 现场 KEPServer 可访问
阶段5 | 上线运行 | 采集服务作为后台服务常驻（Windows 服务或任务计划）；与人工/Excel 数据并存对照；运行监控 | 稳定运行一周无断档 | 阶段4 验收通过