## 1-总体规划
重介密控系统 前后端分离总体规划（后端 FastAPI）
一、现状分析
技术形态 | 纯前端单页应用（原生 JS + 自研 chart-lite/xlsx-lite），无构建步骤；所有数据、模型、配置存于浏览器 localStorage（key: dmcs_store），页面通过全局 App 对象共享状态。
核心业务 | 六大页面：密度推荐总览、数据采集与补录、粗精煤泥灰分分析（MLR/PLS 多因素模型）、浮精影响分析、批量数据导入、历史数据查询。
内嵌算法 | 多项式回归/线性回归（高斯消元）、MLR/PLS 多因素灰分模型、总灰分加权公式与重介灰分反推、密度推荐与钳制/死区控制、EMA 平滑、手动有效期机制。
主要痛点 | ① 数据在浏览器本地，无法多用户共享、无并发与权限控制；② localStorage 容量小(约5MB)、换机/清缓存即丢数据；③ Excel 解析与模型训练全在浏览器，性能与可复现性差；④ 手工维护 index.html 版本号防缓存；⑤ 无后端留存，PLC 接入无从谈起。
二、目标架构
总体形态 | 前端：静态资源（保留原生 JS 渐进改造，可选后续引入 Vite+Vue3）；后端：FastAPI 提供 REST API + WebSocket；数据：SQLite(开发)→MySQL/PostgreSQL(生产)；部署：Nginx 托管前端静态文件 + 反代 /api → uvicorn。
职责划分 | 后端负责：数据存储与校验、Excel 解析/导入/导出、模型训练与预测、密度推荐计算、告警判定、备份与迁移、(预留)PLC 数采接入。前端负责：页面渲染、图表绘制、交互与输入校验、实时数据展示(WebSocket)。
迁移原则 | ① 算法逻辑优先整体后移，公式逐条对照迁移并用旧前端结果做回归校验；② 前端页面结构尽量不动，只把「读 store」改成「调 API」；③ 双轨过渡期保留 localStorage 只读兜底，验证一致后下线。
三、关键决策
DB 选型 | 开发期 SQLite 零运维；生产建议 MySQL 8（现场运维熟悉度）或 PostgreSQL；ORM 统一用 SQLAlchemy 2.x + Alembic 迁移，切换成本极低。
算法库 | 回归/MLR 用 numpy+scikit-learn；PLS 用 sklearn.cross_decomposition.PLSRegression，与现有 JS 实现对齐 Q² 选型逻辑；结果序列化入库供前端展示。
实时方案 | 一期轮询(5s)最简；二期上 WebSocket /ws/realtime 推送仪表值/告警/推荐密度，前端订阅替代现有 setInterval。
四、预期收益
收益清单 | 数据集中安全可备份；多终端看到同一份数据；导入/训练不再卡浏览器；为 PLC 接入、用户权限、操作审计打下地基；版本号问题由 Nginx 缓存策略+文件指纹根治。

## 2-模块迁移清单
模块级迁移对照表：每块现有逻辑去哪里、怎么去
所属页面 | 现有代码位置 | 现有功能 | 迁移方案(后端FastAPI)
全局 | app.js:store 数据仓 | magneticTail/rawSlime/coarseCoal/floatCoal/calcLogs/manualEntries/importLogs/alerts 等 | → 数据库表 + REST CRUD API；store 彻底下线
全局 | app.js:saveStore/loadStore (localStorage) | JSON 整体读写、字段补齐迁移逻辑 | → 删除；一次性迁移脚本把 localStorage 导出 JSON 灌入数据库
全局 | app.js:trainModels/polyRegression/solveLinearSystem | 多项式回归(1~3阶)训练单因素密度模型 | → 后端 POST /models/train；numpy.polyfit / sklearn 实现
全局 | app.js:trainCoarseModel/predictCoarseAsh (MLR/PLS) | 粗精煤泥多因素模型训练与预测、Q² 选生产模型 | → 后端模型服务；POST /models/coarse/train、GET /predict/coarse-ash
全局 | app.js:resolveAmount/resolveInstrument/手动有效期 | manual>auto>calc 优先级、_autoBump 打点接管机制 | → 后端统一计算接口 GET /dashboard/overview 一次性返回；打点状态入库
全局 | app.js:calcTotalAsh/重介灰分反推 | 总灰分加权公式、反推重介精煤灰分 | → 后端计算并落库(calc_logs)，前端只展示
全局 | app.js:exportData/importBackup | CSV 备份导出/导入(===分节格式) | → GET /export/backup、POST /backup/import；openpyxl 生成真 xlsx
总览页 | overview.js:refresh/refreshTrend | 密度推荐卡片、灰分趋势图(8h/24h/3d)、系统状态汇总 | 前端保留渲染；数据来自 GET /overview/dashboard、GET /overview/trend
总览页 | overview.js:adjustAsh/toggleGuideScheme/applyDensityGuideSettings | 目标灰分箭头调整、总灰分版切换、钳制/容差设置 | → PUT /settings/ash-target 等；设置项持久化到 settings 表
采集页 | collect.js:renderTable | 在线仪表实时表(手动>录入>默认层级) | → GET /instruments；手动覆盖 PUT /instruments/{id}；二期 WS 推送
采集页 | collect.js:submitManual/loadHistory/clearHistory | 六类手工补录提交/查询/清空 | → POST /manual-entries、GET/DELETE /manual-entries
粗精页 | coarse.js:refresh/updateCharts/retrain | 实测/预测灰分卡片、趋势、因子权重、液位散点回归 | 前端保留图表；数据来自 GET /coarse/analysis、POST /models/coarse/train
粗精页 | coarse.js:近10天公式校验/重训练历史 | 容差±%判定、算法视图切换、训练范围(jun_jul/30d/all) | → GET /coarse/validation?tol=&model=&range=、GET /models/coarse/history
浮精页 | float.js:query/updateCharts/onAmountChange | 浮精灰分/煤量/固定影响值/波动范围、联动趋势、分布图 | → GET /float/analysis?start=&end=；煤量录入 PUT /inputs/float-amount
浮精页 | float.js:showAnnotateModal/工况标注 | 异常工况标注弹窗与记录 | → POST /float/annotations
导入页 | import.js:processFile(xlsx-lite 解析) | 前端解析多 Sheet Excel(表1多因素/表2浮精/表3灰分密度) | → 后端上传解析：POST /import/parse(openpyxl)，返回预览+校验结果
导入页 | import.js:confirmImport/去重/异常校验 | 确认入库、时间戳/全字段去重、异常值提示、导入日志 | → POST /import/confirm；去重规则入库(service 层唯一性约束+可选规则)
导入页 | import.js:downloadTemplate/generateBrief | 模板下载、推测简报 | → GET /import/template.xlsx、GET /import/brief
历史页 | history.js:query/exportResults | 时间/系统/类别组合查询、结果导出 | → GET /history/query(分页)、GET /history/export
公共 | seed_data.js 种子数据 | __merged=2 一次性种子迁移 | → 转为数据库 seed 脚本(dev 环境初始化)
公共 | index.html 手工版本号 ?v=N | 防浏览器缓存手工加版本号 | → Nginx: html 不缓存 + 静态资源 max-age+immutable/文件指纹，根治

## 3-技术选型
后端 FastAPI 技术栈选型清单
类别 | 选型 | 理由/说明 | 优先级
Web框架 | FastAPI + Uvicorn/Gunicorn | 异步高性能、自动 OpenAPI 文档、Pydantic 校验、类型提示友好 | ★★★★★ 首选
数据校验 | Pydantic v2 | 请求/响应模型化，替代手写校验；与 FastAPI 原生集成 | ★★★★★
ORM/迁移 | SQLAlchemy 2.x + Alembic | 成熟稳定、支持 SQLite/MySQL/PG 无缝切换、版本化迁移 | ★★★★★
数据库(开发) | SQLite | 零配置零运维，单文件便于开发调试与单元测试 | ★★★★★
数据库(生产) | MySQL 8 / PostgreSQL 15 | 现场多用户并发、定期备份、权限管理 | ★★★★☆ 按运维熟悉度定
算法计算 | numpy + scikit-learn | polyfit/LinearRegression/PLSRegression；与 JS 版结果做回归对拍 | ★★★★★
Excel处理 | openpyxl + pandas(可选) | 服务端解析/生成 xlsx，替代前端 xlsx-lite；模板下载/备份导出 | ★★★★★
实时通信 | WebSocket (fastapi 原生) | 仪表值/告警/推荐密度推送；一期可先用 5s 轮询过渡 | ★★★★☆ 二期
任务队列 | APScheduler / Celery(后期) | 每5分钟滚动重训、定时备份等周期任务 | ★★★☆☆ 按需
认证(预留) | JWT (python-jose) + passlib | 一期单机可不做；多用户/权限时启用 | ★★☆☆☆ 后期
部署 | Nginx + uvicorn + systemd/Windows服务 | Nginx 托管前端静态+反代API+WS；现场多为内网 Windows 服务器需验证 | ★★★★★
容器化(可选) | Docker + docker-compose | 环境一致性；现场若无 Docker 运维能力则用裸机部署 | ★★☆☆☆ 可选
前端形态(一期) | 保持原生 JS 多页签 | 改造成本最低：新增 api.js 封装 fetch，替换 store 读写 | ★★★★★ 渐进式
前端形态(二期可选) | Vite + Vue3 + Pinia + ECharts | 组件化/路由/状态管理；待后端稳定、有新页面需求时再评估 | ★★★☆☆ 二期评估
测试 | pytest + httpx(TestClient) | API 单测+集成测；算法迁移用旧前端输出做 golden 数据对拍 | ★★★★★

## 4-数据库设计
数据库表设计草案（字段以现有 store 结构反推，建表时用 Alembic 版本化）
表名 | 用途 | 字段(草案) | 对应现有store字段/说明
coal_records | 煤质数据主表(统一三表) | id PK; category ENUM(coarse_factors/raw_slime/coarse/float/ash_density); timestamp IDX; system; belt; raw_ash; coal_amount; level; ash_content; moisture; density; float_amount; filter_press_running; mining_face; sysA;sysB;sys401;sys402;desliming473;desliming474; is_stoppage; source ENUM(import/manual/seed); created_at | 对应 store.magneticTail/rawSlime/coarseCoal/floatCoal + calcLogs(ash_density)；同一采样时间+类别唯一索引(UQ)从根上解决重复导入
calc_logs | 计算/操作日志 | id PK; calc_type; input_json JSON; result_json JSON; system; operator; created_at IDX | 对应 store.calcLogs；保留 density_meter/ash_density 等类型
manual_entries | 手工补录 | id PK; category; value DECIMAL; timestamp IDX; remark; operator; status ENUM(pending/applied); created_at | 对应 store.manualEntries
import_logs | 导入日志 | id PK; category; file_name; total_rows; ok_rows; fail_rows; dup_rows; status; errors_json JSON; created_at | 对应 store.importLogs
regression_models | 单因素密度模型 | id PK; model_type ENUM(linear/poly2/poly3); params JSON; r_squared; rmse; data_points; created_at | 对应 store.regressionModels
coarse_models | 多因素模型(MLR/PLS) | id PK; mlr_json JSON; pls_json JSON; production ENUM(mlr/pls); metrics_json JSON; train_range ENUM(jun_jul/30d/all); n_samples; trained_at | 对应 store.coarseModel；每次训练 INSERT 形成历史
coarse_model_history | 重训练历史 | id PK; model_id FK; n_samples; train_range; mlr_r2; pls_r2; prod_r2; pass_rate; trained_at | 对应 store.coarseModelHistory
heavy_ash_samples | 重介精煤灰分采样 | id PK; timestamp IDX; rho DECIMAL; ash_content DECIMAL; created_at | 对应 store.heavySamples
alerts | 告警 | id PK; system; level ENUM(提示/警告/严重); message; created_at IDX; ack BOOL | 对应 store.alerts；改为后端判定后落库
float_annotations | 浮精工况标注 | id PK; record_id FK; note; tag; operator; created_at | 浮精页新增能力
settings | 系统配置(键值) | key PK; value JSON; updated_at | ashTarget/ashTargetTol/guideScheme/densityGuide/coarseTolerance/coarseTrainRange/amountInputs模式/instrumentInputs手动层 等全部配置项
auto_state | 手动有效期打点 | key PK; auto_val; auto_at; manual_val; manual_at | 对应 store.autoState + *_inputs.manual/manualAt；接管判定在后端计算
users(预留) | 用户表 | id PK; username; role ENUM(admin/operator/viewer); ... | 多用户权限期启用

## 5-API接口设计
REST API 设计草案（统一前缀 /api/v1，FastAPI 自动生成 OpenAPI 文档 /docs）
模块 | 方法 | 路径 | 参数 | 返回 | 备注
总览 | GET | /api/v1/overview/dashboard | belt, system | 推荐密度卡片、灰分对比、告警数、模型状态、数据完整性 | 一次返回总览页全部数据(替代多个resolve*)
总览 | GET | /api/v1/overview/trend | range=8h¦24h¦3d, belt, system | 灰分趋势序列(时间+各系统灰分) | 图表数据由后端聚合
总览 | PUT | /api/v1/settings/{key} | key, value JSON | 更新目标灰分/容差/钳制/版本切换等 | settings 表持久化
总览 | GET | /api/v1/settings | - | 全部配置项 | 页面初始化加载
采集 | GET | /api/v1/instruments | - | 在线仪表值+层级(手动/录入/默认)+更新时间 | resolveInstrument 后移
采集 | PUT | /api/v1/instruments/{id}/manual | value¦null | 手动覆盖/解除 | 同时写 auto_state
采集 | POST | /api/v1/manual-entries | category,value,timestamp,remark | 提交补录 | 入 coal_records/manual_entries 并触发重算
采集 | GET | /api/v1/manual-entries | category,kw,page | 补录历史分页
采集 | DELETE | /api/v1/manual-entries | - | 清空补录记录 | 管理操作，记录审计
粗精 | GET | /api/v1/coarse/analysis | view=shift¦day | 实测/预测/累计灰分、R²、趋势序列、因子权重 | 预测统一走后端模型
粗精 | GET | /api/v1/coarse/validation | tol,model,range | 近10天校验表+汇总
粗精 | POST | /api/v1/models/coarse/train | range | 训练结果(两算法指标+生产模型) | 训练耗时任务可异步202+轮询
粗精 | GET | /api/v1/models/coarse/history | - | 重训练历史列表
粗精 | POST | /api/v1/models/train | - | 单因素密度模型(1~3阶)训练 | 对应 trainModels
浮精 | GET | /api/v1/float/analysis | start,end | 当前灰分/煤量/固定影响值/波动范围、联动趋势、分布
浮精 | PUT | /api/v1/inputs/float-amount | value | 浮精煤量录入
浮精 | POST | /api/v1/float/annotations | record_id,note,tag | 工况标注
导入 | POST | /api/v1/import/parse | multipart file, category | 解析预览:headers/rows/错误行/重复行/统计 | openpyxl 多Sheet解析逻辑后移
导入 | POST | /api/v1/import/confirm | parse_id, options | 入库结果(成功/失败/去重计数)+日志 | 服务端事务，UQ索引兜底去重
导入 | GET | /api/v1/import/logs | - | 导入日志
导入 | GET | /api/v1/import/template | category | 模板 xlsx 文件流 | openpyxl 生成
导入 | GET | /api/v1/import/brief | - | 推测简报
历史 | GET | /api/v1/history/query | start,end,system,category,page,size | 查询结果分页 | 替代前端全量过滤
历史 | GET | /api/v1/history/export | 同上 | xlsx/csv 文件流
备份 | GET | /api/v1/export/backup | - | 全库备份 xlsx(分Sheet) | 替代 exportData
备份 | POST | /api/v1/backup/import | file | 恢复结果统计 | 替代 importBackup
备份 | POST | /api/v1/admin/clear-data | - | 清空业务数据(需二次确认参数) | 对应 clearData，审计留痕
实时 | WS | /api/v1/ws/realtime | token(后期) | 推送:仪表值/告警/推荐密度/模型状态 | 二期；一期用轮询
迁移 | POST | /api/v1/admin/migrate-localstorage | localStorage JSON | 旧数据一键入库+报告(各类条数/冲突) | 过渡期专用，迁移完可下线

## 6-分阶段实施计划
分阶段实施路线图（每阶段结束都有可运行版本，随时可暂停回退）
阶段 | 目标 | 工期 | 关键任务 | 验收标准/产出
阶段0 | 环境与骨架 | 1 周 | 搭建 FastAPI 项目骨架(config/router/schema分层)；SQLite+Alembic 初始化；Nginx 本地反代跑通 /api；前端 api.js 封装(fetch+错误处理) | 可运行空壳:前端静态+后端健康检查接口 /api/v1/health
阶段1 | 数据库与一次性迁移 | 1~2 周 | 按 Sheet4 建表；编写 localStorage→DB 迁移脚本(含 seed_data)；导入现有 Excel 批量数据验证 | 旧浏览器数据完整入库，各类条数核对一致
阶段2 | 核心数据 API | 2 周 | coal_records/manual_entries/import_logs CRUD；settings 读写；历史查询分页+导出 | 历史页/采集页完全切到后端取数
阶段3 | 导入导出服务端化 | 1~2 周 | Excel 解析(openpyxl)多Sheet/表头识别/去重/异常校验 逻辑后移；模板下载/备份导出/备份导入 | 导入页全流程走后端；导入日志落库
阶段4 | 算法后移(关键) | 2~3 周 | 单因素回归、MLR/PLS、总灰分公式/反推、密度推荐+钳制死区、手动有效期机制逐条迁移；用旧前端输出做 golden 对拍(允许1e-6级误差) | 总览页/粗精页数据全部来自后端；两套实现结果对拍通过
阶段5 | 实时通信与告警 | 1 周 | 告警判定后移落库；WebSocket 推送仪表值/告警/推荐密度(或一期轮询) | 多浏览器打开看到同一实时数据
阶段6 | 收尾与部署 | 1~2 周 | 清除前端 store 残留；Nginx 缓存策略替换手工版本号；部署文档/数据备份策略(cron定时备份)；员工培训 | 生产环境上线；旧 localStorage 兜底下线
合计 | - | 约 9~13 周(1人全职折算) | 可与日常维护并行，阶段间可交付可用版本

## 7-风险与建议
主要风险与应对措施
风险项 | 等级 | 描述 | 应对措施 | 涉及阶段
算法一致性 | 高 | JS 手写回归 vs Python sklearn 数值实现存在浮点差异；PLS 算法细节(标准化/迭代)易不一致 | 迁移前用旧前端对固定数据集导出预测结果作 golden 基准；对拍容差 1e-6；PLS 先对齐当前 JS 版行为再谈优化 | 阶段4
数据迁移丢失 | 高 | localStorage 5MB 逼近上限、字段历史补齐逻辑复杂(__merged 标记) | 迁移脚本 dry-run 输出报告逐表核对条数；迁移后旧数据只读保留一个月再清理 | 阶段1
去重口径变化 | 中 | 现有 _uniqueByTime 按时间戳去重在前端展示层做；后移后口径可能漂移 | 在 DB 建 (category,timestamp[,system]) 唯一索引，去重规则集中在 service 层一份实现 | 阶段2/3
现场部署环境 | 中 | 选煤厂内网多为 Windows 服务器，可能无 Python/Docker 运维经验 | 用 pyinstaller 把 FastAPI 打包成 exe + NSSM 注册服务；提前在现场机器验证 | 阶段0/6
双轨期数据分叉 | 中 | 过渡期前端旧 localStorage 与后端数据并存，操作员可能改错地方 | 切换采用「页面级一次性切换」：某页切到 API 后立即停用该页写 localStorage | 各阶段
并发写入 | 中 | 多人同时补录/导入同一时间戳数据 | DB 唯一索引+事务；冲突返回明确错误；操作日志留痕 | 阶段2
性能 | 低 | 历史数据量大后全量拉取慢 | API 全部分页；趋势图数据后端按时间窗聚合降采样 | 阶段2
缓存版本号 | 低 | 放弃手工 ?v=N 后旧页面可能缓存 | Nginx: index.html no-cache；js/css 加 contenthash 文件名或 max-age=1y+immutable | 阶段6
PLC 接入预留 | 低 | 未来 PLC 数采需高频写入 | 数采走独立表+批量写入接口(/api/v1/collect/batch)；仪表值统一经 instrument 读取层出，不直连页面 | 二期
权限缺失 | 低 | 现场多人共用，误操作(清空数据/改目标灰分)风险 | 一期至少做「危险操作二次确认+审计日志」；二期上 JWT+角色 | 阶段2/二期

## 8-后端目录结构
建议的后端工程目录结构（含前端渐进改造位置）
目录 | 文件/子目录 | 说明
backend/ |  | FastAPI 项目根
| app/main.py | FastAPI 实例、路由注册、CORS、启动钩子
| app/config.py | 环境配置(DB URL/端口/路径, pydantic-settings)
| app/database.py | SQLAlchemy engine/session 工厂
| app/models/ | ORM 模型(Sheet4 各表)
| app/schemas/ | Pydantic 请求/响应模型
| app/routers/ | overview.py / collect.py / coarse.py / float.py / import_.py / history.py / backup.py / admin.py
| app/services/ | calc_total_ash.py / density_guide.py / regression.py / coarse_model.py / instrument.py / excel_parser.py
| app/jobs/ | APScheduler 周期任务(滚动重训/定时备份)
| migrations/ | Alembic 数据库迁移版本
| tests/ | pytest 单测+golden 对拍数据
| requirements.txt / pyproject.toml | 依赖清单
frontend/ |  | 现有 web 目录渐进改造：新增 js/api.js；逐页替换 store 读写
deploy/ |  | nginx.conf 示例、启动脚本、pyinstaller 打包配置